ส่วนที่ 1 บทนำ

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

		การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
		1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
		2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
		3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนบาโงยซิแน							
		บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
		1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล
		2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
		3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
		4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
		5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบาโงยซิแนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
		6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
		(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
		(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
		(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
		(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
	1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
		1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
		2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
		3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
		4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
		1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
		2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
		3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป
	2.การกำหนดแนวทางและวิธีการ
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดังนี้
		2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
		2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
		2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
		2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
		2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
		2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
		2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
	3. การรายงานผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผลตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น


คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น

รายงานผล
เสนอ




เสนอ


ผู้บริหารท้องถิ่น


คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.
ผู้บริหารท้องถิ่น


เสนอ
เสนอ




ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น


ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบาโงยซิแนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน






4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
		เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
			1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
		2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
		3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด
		1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
		1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนมาปฏิบัติงาน
		1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
		1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
		1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
	 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอยะหาและจังหวัดยะลาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
	2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
	ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคืประกอบสำคัย 2 ประการ ดังนี้ 
	2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 				1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล:  ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 															2. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  									3. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล : คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห้นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี 

4.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลที่กล่าวไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดังนี้ 						3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 										     1. แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน : ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 												     2. แบบอื่นๆ ตามคู่มือกรมการปกครอง ดังนี้ 									แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 					แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์						     3. ข้อมูลในระบบ e – plan (www.dla.go.th)
	3.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ										เครื่องมือที่ใช้คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้				
	แบบที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนในภาพรวม  
	แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนในแต่ละยุทธศาสตร์											
	แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)					
	3.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ									กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
		1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
		2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
		5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
		6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
		7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบาโงยซิแน 



























ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
			2.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน  ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา อำเภอยะหาและแผนชุมชนตำบลบาโงยซิแน
	2.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน มีรายละเอียด ดังนี้
	1)  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
[bookmark: _GoBack]ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสันติสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

				2) พันธกิจ ประกอบด้วย
		     1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล
		     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุนในท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
		     3. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
		     4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
		    5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น
    6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    7. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น
    8. เพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายใน
		 		3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
	  	 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และระบบบริการสาธารณะอื่นๆที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบล	เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
            	 2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนในท้องถิ่นในรูปแบบของการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนการให้กู้ยืมต่างๆการให้ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนตลอดจนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 	 3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
  	4. มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อเตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  	5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมการกีฬา การสาธารณสุข
สวัสดิการสังคม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
   	6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
   	7. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการธรรมาภิบาล  และส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 
            	 8. เพิ่มประสิทธิภาพของงานบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่นยืน

		4) วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนใต้
ภายในปี  2563  อบต.บาโงยซิแนมุ่งสู่..
การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  คู่เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน
2.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
	1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบบริการสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล
	2. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุนในท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
	3. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]	4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา  ทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
	5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น
8.  เพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายใน
3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
	1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และระบบบริการสาธารณะอื่นๆ
	     ที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบล	เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
           2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนในท้องถิ่นในรูปแบบของการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนการให้กู้ยืมต่างๆ
    การให้ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน    ตลอดจนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเตรียมก้าวสู่ประชาคม อาเซียน
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    ตามแนวพระราชดำริ
4.  มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ   ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา  การส่งเสริมและอนุรักษ์
     	    วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อเตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
5.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  โดยส่งเสริมการกีฬา  การสาธารณสุข
     สวัสดิการสังคม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     อย่างสมดุลและยั่งยืน
7.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการธรรมาภิบาล  และส่งเสริมการพัฒนา   ด้านการเมืองการปกครอง 
          8.  เพิ่มประสิทธิภาพของงานบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่นยืน


การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

	แนวทางการพัฒนา
	จุดแข็ง/โอกาส
	จุดอ่อน/อุปสรรค

	ด้านเศรษฐกิจ
	จุดแข็ง 
ตำบลบาโงยซิแนมีเขตพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับตำบลปะแต, ตำบลยะลา อำเภอเมือง ตำบล ตำบลลิดลและตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
โอกาส 
พื้นที่เขตตำบลเป็นตำบลเชื่อมต่อกับอำเภอเมืองยะลา จึงเหมาะสมต่อการขนส่งโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร
	จุดอ่อน 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม เกิดน้ำท่วมบ่อยในบางหมู่บ้าน และเกิดเหตุความไม่สงบบ่อยในถนนสายหลัก ทำให้เกิดภาพทางลบในพื้นที่
อุปสรรค 
เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปีที่ผ่านมา



	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	จุดแข็ง 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือสาสนาอิสลาม จึงให้ความสำคัญกับการเรียนด้านศาสนา มีบุคลากรผู้มีความรู้ด้านศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก มีโรงเรียนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
โอกาส 
เมื่อประชาชนมีความรู้ด้านศาสนามากขึ้น จึงควรปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ เช่น สถาบันทางการศึกษาในตำบลให้มีคุณภาพมากกว่าเดิมและเปิดกว้างในการเรียนการสอน


	จุดอ่อน 
ประชาชนให้ความสำคัญกับการเรียนด้านศาสนาเป็นอันดับหนึ่ง และการเรียนด้านสามัญเป็นอันดับสอง
อุปสรรค 
ขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสถาบันทางการศึกษา

	แนวทางการพัฒนา
	จุดแข็ง/โอกาส
	จุดอ่อน/อุปสรรค

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	จุดแข็ง 
ตำบลบาโงยซิแนมีเส้นทางเข้าสู่ตำบลด้วยถนนลาดยาง จากอำเภอยะหา – บาโงยซิแน ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากอำเภอประมาร 10 นาที มีความเชื่อมโยงกับถนนในหมู่บ้านทุกสาย ทำให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าต่างๆ
โอกาส 
มีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ในการก่อสร้าง



	จุดอ่อน 
เส้นทางในหมู่บ้านชำรุด ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม
อุปสรรค 
ในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วม ทำให้ถนนเส้นทางในหมู่บ้านชำรุด

	แนวทางการพัฒนา
	จุดแข็ง/โอกาส
	จุดอ่อน/อุปสรรค

	ด้านสาธารณสุข
	จุดแข็ง 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล  มีกลุ่ม อสม. ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง
โอกาส 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการสนับสนุนด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกปี

	จุดอ่อน 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัย
อุปสรรค 
มีการเกิดโรคระบาดใหม่ ทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา

	ด้านพัฒนาสังคม
	จุดแข็ง 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองรักใคร่กลมเกลียวกัน
โอกาส 
มีการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานภายนอก ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

	จุดอ่อน 
ประชาชนส่วนใหญ่เรียนด้านศาสนาอย่างเดียว มีการศึกษาด้านสามัญน้อย
อุปสรรค 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด สิ่งอบายมุขในวัยรุ่นมีมากขึ้น
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2.2. รายงานบัญชีโครงการพัฒนา(ระบบ E-plan)
รายงานแผนพัฒนา 4 ปี (ล่าสุด) พ.ศ. 2561 - 2564
อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำตกเซาะลาตอ หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	1,
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×150 ม.
	1
	สาย
	480,000
	480,000
	480,000
	480,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้ามัสยิดเจาะปูแน หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	1,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×120 ม.
	1
	สาย
	384,000
	384,000
	384,000
	384,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตะวันตก 2 หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	1,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×150 ม.
	1
	สาย
	480,000
	480,000
	480,000
	480,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	4. โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	1,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×120 ม.
	1
	1
	384,000
	384,000
	384,000
	384,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	5. โครงการก่อสร้างถนน คสล ตะวันตก 1
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	1,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×150 ม.
	1
	สาย
	480,000
	480,000
	480,000
	480,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	6. โครงการก่อสร้างทางเท้า เจาะปูแน ซอยหลังมัสยิด
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	1,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 2 ×120 ม.
	1
	สาย
	192,000
	192,000
	192,000
	192,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	7. โครงการก่อสร้างถนนถนนลูกรัง สายวีงิง หมู่ที่ 2
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	2,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	บุกเบิกก่อสร้างถนน ลูกรัง.ขนาด 4 ×400 ม.
	1
	สาย
	320,000
	320,000
	320,000
	320,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	8. โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบือแนจืองา
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	2,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 4 ×200 ม.
	1
	สาย
	640,000
	640,000
	64,000
	640,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	9. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายตะโละดูวอหมู่ที่ 2
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	2,
	จำนวน 1 ท่อเหลี่ยมที่ได้
	ก่อสร้างถนน คสล..ขนาด 4 ×6 ม.
	1
	สาย
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	10. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยบือแนจืองา
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	-
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนนลูกรัง.ขนาด 4 ×6 ม.
	1
	สาย
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	11. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.สายทุ่งนา
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	2,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม.ขนาด 2 ×120 ม.
	1
	สาย
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	12. โครงการสร้างราวสะพานบาซาเวง หมู่ที่ 3
	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	3,
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม.ขนาด 4×6 ม.
	1
	สาย
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	13. โครงการต่อยอดทางเท้าลีมาปูโร๊ะซอย 2 (ซอยชูแย) หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	3,
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.ขนาด 2 ×200 ม.
	1
	สาย
	320,000
	320,000
	320,000
	320,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ร.ร.บ้านซีเยาะ - ลีมาปูโร๊ะ หมู่ 3
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา


	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	3,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×560 ม.
	1
	สาย
	179,200
	1,792,000
	1,792,000
	1,792,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโล๊ะสาเมาะ หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	4,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×1,000 ม.
	1
	สาย
	320,000
	320,000
	320,000
	320,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์โต๊ะมาแตหมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	4,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×260 ม.
	1
	สาย
	832,000
	832,000
	832,000
	832,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	17. โครงการบุกเบิกถนนก่อสร้างถนนซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานตรวจสอบการก่อสร้าง
	4,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×100 ม.
	1
	สาย
	832,000
	832,000
	832,000
	832,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงมูจุ (ส่วนต่อขยาย) หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	4,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×100 ม.
	1
	สาย
	320,000
	320,000
	320,000
	320,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	19. โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยดาโอ๊ะ หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	4,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 65 ×4 ม.
	1
	สาย
	208,000
	208,000
	208,000
	208,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโปโฮ - กูเบ หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	4,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×250 ม.
	1
	สาย
	800,000
	800,000
	800,000
	800,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	21. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านใหม่-ตาเนาะแมเราะ หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	5,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×400 ม.
	1
	สาย
	1,280,000
	1,280,000
	1,280,000
	1,280,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	22. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายโรงเรียนฮาฟิส บ้านซีเยาะ หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	5,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×120 ม.
	1
	สาย
	384,000
	384,000
	384,000
	384,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซีเยาะใน หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	5,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×50 ม.
	1
	สาย
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบลูกาจือแร - ซีเยาะ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	-
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 300 ×4 ม.
	1
	สาย
	960,000
	960,000
	960,000
	960,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	25. โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสาย ดุซงเจาะ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	-
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างทางเท้า คสล.ขนาด 200 ×4 ม.
	1
	สาย
	320,000
	320,000
	320,000
	320,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	26. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซีเยาะ-ปรือโง๊ะ หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	5,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง .ขนาด 4 ×350 ม.
	1
	สาย
	1,120,000
	1,120,000
	1,120,000
	1,120,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	27. โครงการบุกเบิกถนนสายกลูเวง - ตันหยงกาลอ หมู่ที่ 6
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	6,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 4 ×1,000 ม.
	1
	สาย
	3,200,000
	3,200,000
	3,200,000
	3,200,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะห์บาโง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	-
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×100 ม.
	1
	สาย
	320,000
	320,000
	320,000
	320,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	29. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบือเจาะ หมู่ที่ 6
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	6,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง.ขนาด 4 ×500 ม.
	1
	สาย
	1,600,000
	1,600,000
	1,600,000
	1,600,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	30. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยกูจิงตีโด หมู่ที่ 6
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	6,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง.ขนาด 4 ×500 ม.
	1
	สาย
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสายบลูกาแซแงะ หมู่ที่ 6
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	6,
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×500 ม.
	1
	สาย
	1,600,000
	1,600,000
	1,600,000
	1,600,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	32. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในตำบล
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	-
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×1,000 ม.
	1
	สาย
	3,200,000
	3,200,000
	3,200,000
	3,200,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	33. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา-ยะหา
	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างผนังกันน้ำความยาว500 ม.
	1
	สาย
	450,000
	450,000
	450,000
	450,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	34. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในตำบล หมู่ที่ 1 - 6
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
	1,2,3,4,5,6,
	จำนวนไฟฟ้าที่ขยายและติดตั้ง
	ขยายเขตไฟฟ้าในตำบล 6 หมู่บ้าน
	1
	ครั้ง
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	35. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมทางเข้ามัสยิดเจาะปูแน
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	-
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 1.80×1.80×6 ชนิดสามช่องทางม.
	1
	สาย
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	36. โครงการขยายต่อรางระบายน้ำขนาดซอยตะวันตก หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	1,
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ.ขนาดกว้าง 0.05 ×600 ม.
	1
	สาย
	2,700,000
	2,700,000
	2,700,000
	2,700,000
	น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	37. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา ?ยะหา
	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	-
	สาย
	ก่อสร้างผนังกันน้ำความยาว 500 ม.
	1
	เมตร
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	สามารถป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมถนนได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	38. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย มัสยิดเจาะปูแน
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างคูระบายน้ำกว้าง0.05 ม.ยาว120 ม.
	1
	สาย
	540,000
	540,000
	540,000
	540,000
	น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	39. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายกาปงบูเกะ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างคูระบายน้ำความยาว100 ม.กว้าง 0.05
	1
	สาย
	450,000
	450,000
	450,000
	450,000
	น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	40. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาโงปือตา - พงลีเตาะ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างคูระบายน้ำความยาว500 ม.กว้าง0.05
	1
	สาย
	2,250,000
	2,250,000
	2,250,000
	2,250,000
	น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	41. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อการเกษตรในที่นาหมู่ที่ 3
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	3,
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างรางระบาย ขนาด 2 ×700 ม.
	1
	สาย
	315,000
	315,000
	315,000
	315,000
	น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	42. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยลูรงค์
	เพื่อให้ระบายน้ำได้และป้องกันน้ำท่าวได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	จำนวน 1 สาย
	จ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำกว้าง 50 ×250 ม.
	1
	สาย
	540,000
	540,000
	540,000
	540,000
	ชาวนาสามารถทำนาได้ในฤดูแล้ง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	43. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอย กำปงโฮโฮ หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	4,
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างคูระบายน้ำในตำบลกว้าง 50×250 ม.
	1
	สาย
	1,125,000
	1,125,000
	1,125,000
	1,125,000
	น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	44. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมซอยตะโละดูวอหมู่ที่ 2
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่าวได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	2,
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างคูระบายน้ำในตำบลขนาด 0.50×300 ม.
	1
	สาย
	1,350,000
	1,350,000
	1,350,000
	1,350,000
	น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	45. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำริมถนนสายซีเยาะ
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่าวได้
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	-
	จำนวน 1 สาย
	ปรับปรุงคูระบายน้ำที่เสียหายและอุดตัน ความยาว 500ม.
	1
	สาย
	2,250,000
	2,250,000
	2,250,000
	2,250,000
	น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	46. โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำหมู่ที่ 2
	เพื่อซ่อมแซมคูระบายน้ำที่ชำรุด ป้องปันน้ำท่วม
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	2,
	จำนวน 1 สาย
	ซ่อมแซมคูระบายน้ำความยาว 50×50 ม.
	1
	สาย
	225,000
	225,000
	225,000
	225,000
	สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ดี
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	47. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำเข้านา พื้นที่นา หมู่ที่ 2
	เพื่อส่งน้ำเข้าทุ่งนา เพื่อการเกษตร
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	2,
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างคูส่งเข้าทุ่งนาขนาด600×0.80 ม.
	1
	สาย
	2,700,000
	2,700,000
	2,700,000
	2,700,000
	ชาวนาสามารถทำนาได้ในฤดูแล้ง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	48. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบเปิด มัสยิดนูรุดดี-หัวสะพาน
	เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ป้องกันน้ำท่วม
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างคูระบายน้ำขนาด 100×0.800 ม.
	1
	สาย
	450,000
	450,000
	450,000
	450,000
	ชาวนาสามารถทำนาได้ในฤดูแล้ง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	49. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำธารดูซงเจาะ
	เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำป้องกันภัยแล้งและลดความรุนแรงของน้ำในฤดูฝน
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นจำนวน 3จุด
	1
	สาย
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคในฤดูแล้ง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	50. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ซอยลูรงค์ หมู่ที่ 6
	เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ป้องกันน้ำท่วม
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	6,
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 3 ×150 ม.
	1
	สาย
	360,000
	360,000
	360,000
	360,000
	น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	51. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย กลางทุ่งนา- แบลอ
	เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ป้องกันน้ำท่วม
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างคูระบายน้ำขนาด 500×0.80 ม.
	1
	สาย
	2,250,000
	2,250,000
	2,250,000
	2,250,000
	ชาวนาสามารถทำนาได้ในฤดูแล้ง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	52. โครงการก่อสร้างประปาภูเขาบ้านซีเยาะ
	เพื่อก่อสร้างระบบประปาให้ประชาชนมีน้ำใช้ทุกครัวเรือน
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	-
	จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างประปาภูเขาขนาดความยาว6ก.ม
	1
	สาย
	980,000
	980,000
	980,000
	980,000
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	53. โครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมลงท่อ หมู่บ้านละ 4 บ่อ
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	จำนวน 1 สาย
	ขุดบ่อน้ำและลงท่อจำนวน 24 บ่อ
	1
	สาย
	1,200,000
	1,200,000
	1,200,000
	1,200,000
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	54. โครงการขยายท่อประปาพร้อมซ่อมแซมที่กักเก็บน้ำ
	เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหมู่บ้าน
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	1,
	จำนวน 1 สาย
	ขยายท่อประปาพร้อมซ่อมแซมที่กักเก็บน้ำหมู่ที่1
	1
	สาย
	350,000
	350,000
	350,000
	350,000
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างถั่วถึง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	55. โครงการขุดสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง.
	เพื่อใช้กักเก็บน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	จำนวน 1 สาย
	ขุดสระน้ำขนาดกว้าง30 ม. ยาว60 ม.
	1
	สาย
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคในฤดูแล้ง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	56. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในตำบล หมู่ที่ 1 - 6
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
	1,2,3,4,5,6,
	จำนวน 1 สาย
	ขยายเขตไฟฟ้าในตำบล6หมู้บ้าน
	1
	สาย
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	57. โครงการติดตั้งไฟสปอร์ทไลค์
	เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่ประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจ
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
	-
	จำนวน 1 ต้น
	กุโบร์โต๊ะนาแตจำนวน4ต้น
	1
	สาย
	440,000
	440,000
	440,000
	440,000
	เกิดแสงสว่างในการประกอบพิธีกรรมฝังศพในค่ำคืน
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	58. โครงการติดตั้งไฟฟ้าโฟสท๊อป
	เพื่อให้ประชาชนได้รับแสงสว่างในยามค่ำคืน
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
	1,2,3,4,5,6,
	จำนวน 1 สาย
	ติดตั้งเสาไฟฟ้า โพสท์อปจำนวน5ต้น
	1
	สาย
	650,000
	650,000
	650,000
	650,000
	ประชาชนได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	59. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา - ยะหา
	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	1,
	ร้อย 100ของครัวเรือนมีความปลอดภัย
	ก่อสร้างผนังกันน้ำความยาว 500 ม.
	1
	เมตร
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	สามารถป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมถนนได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	60. โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์
	เพื่อให้ประชาชนได้รับแสงสว่างในสถานที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
	-
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์จำนวน15ต้น
	1
	สาย
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	ประชาชนได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	61. โครงการติดตั้งป้ายระบุชื่อซอย ทุกซอย ในตำบล
	เพื่อติดตั้งป้ายชื่อซอยทุกซอยในตำบล
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	-
	ถนนจำนวน 1 สาย
	ติดตั้งป้ายชื่อซอยจำนวน70ป้าย
	1
	สาย
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	ประชาชนมีความสะดวกในการติดต่อและมีความสวยงาม
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	62. โครการก่อสร้างถนนหินคลุกสายมัสยิด ตือเงาะบือแน หมู่ที่2
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	-
	ถนนจำนวน1สายที่ได้
	บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังขนาด4 × 400 ม.
	1
	แห่ง
	320,000
	320,000
	320,000
	320,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	63. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบูเก๊ะ กาปงบาโร๊ะ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	-
	ถนนจำนวน1สายที่ได้
	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 4 × 120 เมตร
	1
	แห่ง
	380,000
	380,000
	380,000
	380,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	64. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
	เพื่อประโยชน์ในการสัญจรไปมาสะดวก
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	-
	ถนนจำนวน 1สาย
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร
	1
	เมตร
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	65. โครงการรื้อท่อเหลี่ยม คสล.3 ช่อง
	เพื่อแก้ปัญหาจราจร
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	1,
	ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง
	รื้อถอนท่อเหลี่ยม คสล.3 ช่อง ขนาดกว้าง ช่องละ 1.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง1.80 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร
	1
	1 แห่ง
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	ลดปัญหาอุบัติเหตุและจราจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	66. โครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ
	เพื่อแก้ไขปัญหาผิวจราจรที่ชำรุดและปัญหาน้ำขังบนถนน
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	2,3,4,5,6,
	ถนนจำนวน 3 สาย
	ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำจำนวน 3 สาย 1.สายบูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 570 ม. 2.ถนนสายกุโบร์หลังโรงเรียนซีเยาะ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 3.ถนนสายซีเยาะ ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 570 ม.

	1
	เมตร
	2,666,000
	2,666,000
	2,666,000
	2,666,000
	ลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	67. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาโงยซิแน - บ้านลากอ
	เพื่อเปิดเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลและใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	1,2,3,4,5,6,
	ถนนจำนวน 1สาย
	เพื่อบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาโงยซิแน-บ้านลากอ ระยะทาง 3000 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1
	เมตร
	2,500,000
	2,500,000
	2,500,000
	2,500,000
	ประชาชนมีเส้นทางในการประกอบอาชีพและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สามารถลดอุบัติเหตุและปัญหารสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	68. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นจุดชมวิวทะเลหมอกบ้านปรือโง๊ะ
	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สะดวกขึ้น
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	1,2,3,5,6,
	ถนนจำนวน 1สาย
	ก่อสร้างถนน คสล. ความยาว 300 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1
	สาย
	950,000
	950,000
	950,000
	950,000
	การเดินทางขึ้นจุดชมวิวสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	69. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ ซอย 1
	เพื่อเชื่อมต่อถนนเดิมที่ยังไม่สิ้นสุดเส้นทาง ลดปัญหาการจราจร
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	3,
	ถนนจำนวน 1สาย
	ความยาว 250 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1
	เมตร
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	71. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยตะวันตก 1
	เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	คูระบายน้ำ จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ยาว 500 เมตร กว้าง 0.05 เมตร
	1
	เมตร
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	สามารถระบายน้ำท่วมขังได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	72. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง
	เพื่อแก้ปัญหาผิวจราจรที่ชำรุดและแก้ปัญหาน้ำขัง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	ท่อระบายน้ำจำนวน 1 แห่ง
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาว 76 เมตร
	1
	1 แห่ง
	671,000
	671,000
	671,000
	671,000
	ลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	73. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสานมกีฬาบ้านโปโฮ
	เพื่อเปิดเส้นทางเข้าสนามกีฬาหมู่บ้าน
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	-
	ถนนจำนวน 1สาย
	ก่อสร้างถนนลูกรัง ความยาว 300 เมตร กว้าง 4 เมตร
	0
	เมตร
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสนามกีฬาได้สะดวก
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	76. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำเสียได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	รางระบายน้ำ จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาว 150 เมตร กว้าง 0.50 เมตร
	
	สาย
	 
	 
	 
	900,000
	สามารถระบายน้ำท่วมขังได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	77. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6
	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำเสียได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	คูระบายน้ำ จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้างทาง ยาว 500 เมตร กว้าง 0.50 เมตร
	0
	เมตร
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	78. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3
	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำเสียได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	3,
	คูระบายน้ำ จำนวน 1 สาย
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้างทาง ยาว 900 เมตร กว้าง 0.50 เมตร
	0
	เมตร
	5,400,000
	5,400,000
	5,400,000
	5,400,000
	สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	79. โครงการรื้อท่อเหลี่ยมคอนกรีต.4 ช่อง ทาง
	เพื่อแก้ปัญหาช่องทางเดิมที่คับแคบ
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	-
	ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต 4 ช่องทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 5 เมตร
	1
	1 แห่ง
	 
	330,000
	330,000
	330,000
	ลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	80. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่ง
	เพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้สัญจรไปมาในชุมชน
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	6,
	ประชาชนได้รับแสงสว่างทั่วถึง
	ติดตั้งไฟฟ้าถนนแบบกิ่ง ถนนสายปรือโง๊ะ จำนวน 25 ต้น
	25
	จำนวนประชาชนที่ได้รับแสงสว่าง
	 
	1,600,000
	1,600,000
	1,600,000
	ประชาชนได้รับความปลอดยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	81. โครงการดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่ง
	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ลดความเสียหายของหน้าดิน
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	5,
	ความสามารถในการป้องกันตลิ่ง
	ก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่ง ความยาว 200 เมตร
	1
	เมตร
	 
	250,000
	250,000
	250,000
	สามารถป้องกันแนวดิน ลดการกัดเซาะของหน้าดินได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	82. โครงการขุดคูทางน้ำ
	เพื่อขุดคู เปิดเส้นทางน้ำ ระบายน้ำ
	3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานกิจการประปา-งานผลิต
	-
	ความสามารถในการส่งน้ำ
	ความยาว 1000 เมตร
	1
	เมตร
	 
	225,000
	225,000
	225,000
	สามารถระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	83. โครงการต่อเติม ซ่อมแซมรั้วกุโบร์
	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม รั้วกุโบร์
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ
	-
	รั้วกุโบร์ที่ได้
	ความยาว 200 เมตร
	1
	เมตร
	 
	300,000
	300,000
	300,000
	สามารถแบ่งกั้นแนวเขตระหว่างกุโบร์กับบ้านเรือนประชาชนได้
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	84. โครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ
	เพื่อแก้ไขปัญหาผิวจราจรที่ชำรุดและแก้ปัญหาน้ำบนถนน
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	-
	ถนนจำนวน 3 สาย
	ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำจำนวน 3 สาย 1.สายบูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 570 ม. 2.ถนนสายกุโบร์หลังโรงเรียนซีเยาะ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 3.ถนนสายซีเยาะ ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 570 ม.
	1
	สาย
	2,666,000
	2,666,000
	2,666,000
	2,666,000
	ลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาการสัญจร
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

	ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

	85. โครงการเยี่ยมเยือนบ้านนักเรียน
	เพื่อสร้างความสัมพันธ์และพบปะผู้ปกครองนักเรียน
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	1,2,3,4,5,6,
	จำนวนนักเรียนในศูนย์เด็ก
	บ้านนักเรียนหมู่ที่ 1-6
	1
	คน
	0
	0
	0
	0
	ครูและผู้ปกครอง
	กองการศึกษา, 

	86. จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่น
	เพื่อสร้างลานกีฬาสำหรับ ประชาชนใช้ทำกิจกรรมและนันทนาการ
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	-
	ลานกีฬาจำนวน1แห่ง
	จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่น
	1
	แห่ง
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆได้
	กองการศึกษา, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	87. จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาตำบล
	เพื่อให้ประชาชนมีสนาม กีฬามาตรฐาน
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
	-
	สนามกีฬาจำนวน1แห่ง
	จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬามาตราฐาน
	1
	แห่ง
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง
	กองการศึกษา, 

	88. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เยาวชนห่างไกลจาก ยาเสพติด
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	-
	ร้อยละ80ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดแข่งขันกีฬาปีละ1ครั้ง
	1
	แห่ง
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	เสริมสร้างความสามัคคีและลดปัญหายาเสพติด
	กองการศึกษา, 

	89. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันงานกีฬาต่างๆ
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการ เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
	-
	ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกระดับ
	1
	คน
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ประชาชนสนใจเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
	กองการศึกษา, 

	90. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก กำลังกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
	-
	จำนวนอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้านจำนวน6หมู่
	1
	ชุด
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	ประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรง
	กองการศึกษา, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	91. จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพติด
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	-
	ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ต้านยาเสพติดจำนวน1ครั้ง
	1
	แห่ง
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	เกิดความสามัคคีและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
	กองการศึกษา, 

	92. โครงการฟันน้ำนมเกมส์
	เพื่อให้รู้จักการเล่นกีฬา และมีสุขภาพแข็งแรง
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
	-
	ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	เด็กและผู้ปกครองที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซีเยาะ
	1
	คน
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	สามารถพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจได้
	กองการศึกษา, 

	93. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
	เพื่อให้ประชาชนมีสานมกีฬาที่ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	-
	จำนวนสนามกีฬา1แห่ง
	ก่อสร้างกีฬามาตราฐานจำนวน1แห่ง
	1
	แห่ง
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ประชาชนมีลานกีฬามาตราฐานปลอดภัย
	กองการศึกษา, 

	94. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
	เพื่อให้ประชาชนมีสนามฟุตซอล มีมาตรฐาน
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	-
	สนามฟุตซอลจำนวน1แห่ง
	ก่อสร้างสนามฟุตซอลจำนวน1แห่ง
	1
	แห่ง
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	ประชาชนมีสนามฟุตซอลที่มีมาตราฐาน
	กองการศึกษา, 

	95. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	-
	สนามกีฬาจำนวน1แห่ง
	จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนจำนวน1แห่ง
	1
	แห่ง
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	ประชาชนมีสนามกีฬาชุมชนและมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ
	กองการศึกษา, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	96. โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	-
	ร้อยละ100ของนักเรียนไดรบอาหารกลางวัน
	จัดทำอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กจำนวน91คน
	1
	คน
	331,240
	331,240
	331,240
	331,240
	เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนสุขภาพแข็งแรง
	กองการศึกษา, 

	97. โครงการอาหารเสริม (นม)
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมสุขภาพแข็งแรง
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละ100ของนักเรียนไดรบอาหารครบ
	จัดซื้ออาหารเสริม นม ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	1
	แห่ง
	1,931,020
	1,931,020
	1,931,020
	1,931,020
	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม นม สุขภาพแข็งแรง
	กองการศึกษา, 

	98. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
	เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละ100ของนักเรียนไดรบอาหารกลางวัน
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน2แห่ง
	1
	แห่ง
	2,503,800
	2,503,800
	2,503,800
	2,503,800
	เด็กนักเรียนได้รับอาหารครบถ้วนสุขภาพแข็งแรง
	กองการศึกษา, 

	99. โครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน
	เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละ70ของเยาวชนสามารถพูดได้2ภาษา
	อบรมทักษะด้านภาษาให้กับเยาวชนประชาชนจำนวน1ครั้ง
	1
	แห่ง
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ประชาชนมีความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
	กองการศึกษา, 

	100. โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อสร้างความเข้าใจระบบการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครอง
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	1,2,3,4,5,6,
	ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดแข่งขันกีฬาปีละ1ครั้ง
	1
	คน
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	ผู้ปกครองมีความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติของศุนย์
	กองการศึกษา, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	101. โครงการจัดกิจกรรมวันแด็กแห่งชาติ
	เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
	-
	ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดกกิจกรรมวันเด็กปีละ1ครั้ง
	1
	แห่ง
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้แสดงความสามารถ
	กองการศึกษา, 

	102. โครงการสื่อน่าเรียน น่าเล่น
	เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-การบริการผลิตสื่อการสอน
	-
	ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดซื้อวัสดุกาศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน1ครั้ง
	1
	แห่ง
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	เด็กเล็กมีวัสดุการศึกษาใช้ในการเรียน
	กองการศึกษา, 

	103. โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา
	เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	นำเด็กเล็กไปศึกษาในการเรียนรู้ต่างๆปีละ1ครั้ง
	1
	คน
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	เด็กเล็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีพัฒนาการ
	กองการศึกษา, 

	104. โครงการ B.E.M CAMPสำหรับเด็กและเยาวชน
	เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาระดับความรู้นักเรียน
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดอบรมด้านจริยธรรมภาษาอังกฤษและคณิตฯสำหรับเด็ก
	1
	แห่ง
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	เด็กเเละเยาวชนมีความรู้ความสามารถมากขึ้น
	กองการศึกษา, 

	105. โครงการชุมชนหนูน้อยฟันสวย
	เพื่อให้เด็กในศูนย์เด็กและโรงเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การศึกษาอื่นๆ
	-
	ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	เด็กๆในชุมชนศูนย์เด็กและโรงเรียน
	1
	แห่ง
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีและมีปัญหาโรคในช่องปากน้อยลง
	กองการศึกษา, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	106. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน
	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในผลงาน
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดนิทรรศการของเด็กใน ศพด.
	1
	แห่ง
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในงานตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา
	กองการศึกษา, 

	107. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเด็กๆให้รักการอ่านหนังสือ
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละ100ของนักเรียนรักการอ่านมากขึ้น
	จัดกิจกรรมรักการอ่านให้เด็กเล็กใน ศพด.90 คน
	1
	แห่ง
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	เด็กมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
	กองการศึกษา, 

	108. โครงการควบคุมโรคติดต่อใน ศพด.
	เพื่อให้เด็กนักเรียนปลอดโรคต่างๆ
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละ100ของนักเรียนมีสุขภาพดีปลอดจากโรคต่างๆ
	เด็กนักเรียนในศพด.90คน
	1
	แห่ง
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	เด็กนักเรียนมีสุขภาพดีปลอดจากโรคต่างๆ
	กองการศึกษา, 

	109. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนตาดีกา(ตาดีกาสัมพันธ์)
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับความรู้นักเรียนในตำบล
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-งานกิจกรรมนักเรียน
	-
	ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ให้กับนักเรียนจำนวน1ครั้ง
	1
	แห่ง
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	นักเรียนมัความรู้ความสามารถมากขึ้น
	กองการศึกษา, 

	110. โครงการขยายเขตบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
	เพื่อให้ประชาชนมีอินเตอร์เน็ตใช้ในการศึกษา ค้นคว้า
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การศึกษาอื่นๆ
	-
	ร้อยละ90ของประชาชนมีอินเตอร์เน็ต
	ขยายเขตบริการอินเตอร์เน็ตในตำบล
	1
	แห่ง
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	ประชาชนมีอินเตอร์เน็ตใช้อย่างทั่วถึง
	กองการศึกษา, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	111. โครงการพัฒนาบุคคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและสนองต่อมาตรฐานการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา
	-
	ร้อยละ100ของครูมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น
	อบรมให้ความรู้ครูผุ้ดูแลเด็กจำนวน4คน
	1
	แห่ง
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ครูมีความรู้ที่ทันสมัยและสนองต่อมาตรฐานการศึกษา
	กองการศึกษา, 

	112. โครงการประเมินคุณภาพภายใน
	เพื่อให้มีการตรวจ/ประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา
	-
	ร้อยละของครูได้รับการประเมิน
	ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน4คน
	1
	แห่ง
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	การศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	กองการศึกษา, 

	113. โครงการนิเทศน์การจัดการเรียนการสอน
	เพื่อให้ครูพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานนิเทศน์
	-
	ร้อยละของครูมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน4คน
	1
	แห่ง
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	ครูมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองการศึกษา, 

	114. โครงการปรับปรุงหลักสูตร/แผนการจัดประสบการณ์
	เพื่อ ศพด.มีหลักสูตรการจัดการศึกษาท้องถิ่น
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
	-
	ร้อยละของครูมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	จัดอบรมครูกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร
	1
	แห่ง
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	ศพด.มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
	กองการศึกษา, 

	115. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
	เพื่อ ศพด.มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
	-
	ร้อยละของครูมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	จัดการเรียนการสอนแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
	1
	แห่ง
	50,000
	5,000
	5,000
	5,000
	ศพด.มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
	กองการศึกษา, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	116. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อให้ศพด.มีมาตรฐานเหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละของครูมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	1
	แห่ง
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	ศพด.มีมาตรฐานเหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
	กองการศึกษา, 

	117. โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
	เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก
	-
	ร้อยละ80ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนปีละ1ครั้ง
	1
	คน
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
	กองการศึกษา, 

	118. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
	เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก
	-
	ร้อยละ80ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน60คน
	1
	แห่ง
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
	กองการศึกษา, 

	119.  โครงการพัฒนาการเรียนรู้อัลกุรอานแบบกีรอาตี
	เพื่อส่งเสริมการอ่านกีรออาตี
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา
	-
	ร้อยละ80ของเยาวชนสามารถอ่าน
	จัดอบรมการอ่านกีรออาตีแก่เด็กจำนวน60คน
	1
	แห่ง
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	เด็กสามารถอ่านกีรออาตีและปฏิบัติที่ถูกต้อง
	กองการศึกษา, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	120. โครงการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
	เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก
	-
	ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดงานเมาลิดสัมพีนธืจำนวน1ครั้ง
	1
	แห่ง
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมระลึกศาสดาของศาสนา
	กองการศึกษา, 

	121. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - กิจกรรมอาซูรอ - ของดีเมืองยะลา - งานสมโภชหลักเมือง
	ระหว่างองค์กรและประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต
	1,2,3,4,5,6,
	ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจำนวน3ครั้ง
	1
	แห่ง
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
	กองการศึกษา, 

	122. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและซ่อมแซมอาคารมัสยิด
	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้ดูสวยงามเพิ่มขึ้น
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
	-
	มัสยิด6หลังมีสภาพที่ดีขึ้น
	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมัสยิดที่ชำรุดจำนวน6แห่ง
	1
	แห่ง
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	อาคารมัสยิดมีความสวยงามมากขึ้น
	กองการศึกษา, 

	123. ก่อสร้างรั้วกุโบร์ พงลือมอ
	เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงานและมีอณาเขตที่ป้องกันสัตว์เข้าไปในอาณาเขต
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต
	-
	จำนวน1แห่งของรั่วที่สร้าง
	ปรับปรุงรั่วกุโบร์จำนวน4แห่ง
	1
	แห่ง
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	กุโบร์ได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงาม
	กองการศึกษา, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	124. โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก
	เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	-
	ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกจำนวน1ครั้ง
	1
	แห่ง
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	สามารถรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่น
	กองการศึกษา, 

	125. โครงการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีมีความหวงแหนและรักวัฒนธรรมท้องถิ่น
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
	-
	ร้อยละ100ของนักเนรียนได้รับความรู้
	จัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	1
	แห่ง
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	ประชาชนได้รับความรุ้เรื่องการจัดการศพที่ถูกต้อง
	กองการศึกษา, 

	126. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม
	เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการศพให้ถูกต้องตามหลักศาสนา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	จำนวนแท่นที่ซื้อ
	จัดอบรมให้ความรู้จำนวน2ครั้ง
	1
	แห่ง
	50,000
	200,000
	200,000
	200,000
	ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการจัดการศพที่๔ูกต้อง
	กองการศึกษา, 

	127. โครงการจัดซื้อแท่นธรรมมาสบรรยายธรรม(มิมบัร)
	เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา
	-
	จำนวนแท่นที่ซื้อ
	ขนาด ยาว 2.00 เมตร พร้อมทางขึ้นลง สูงรวม 3.70 เมตร จํานวน 1 แท่น
	1
	แห่ง
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	ประชาชนได้รับความรู้ด้านศาสนามากขึ้น
	กองการศึกษา, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	128. โครงการสื่อน่าเรียนน่าเล่น
	เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละ 100 ของบุคคลากรที่ร่วมโครงการ
	จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน1ครั้ง
	
	ชุด
	 
	30,000
	 
	 
	เด็กเล็กมีวัสดุการศึกษาใช้ในการเรียน
	กองการศึกษา, 

	129. โครงการสื่อน่าเรียนน่าเล่น
	เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละ 100 ของบุคคลากรที่ร่วมโครงการ
	จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน1ครั้ง
	
	ชุด
	 
	 
	30,000.00
	 
	เด็กเล็กมีวัสดุการศึกษาใช้ในการเรียน
	กองการศึกษา, 

	130. โครงการสื่อน่าเรียนน่าเล่น
	เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	-
	ร้อยละ 100 ของบุคคลากรที่ร่วมโครงการ
	จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน1ครั้ง
	
	ชุด
	 
	 
	 
	30,000
	เด็กเล็กมีวัสดุการศึกษาใช้ในการเรียน
	กองการศึกษา, 

	131. โครงการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย
	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ของชุมชน
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
	-
	ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
	ก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายจำนวน 1 แห่ง
	
	1 แห่ง
	 
	800,000
	800,000
	800,000
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย มีสุขภาพดีขึ้น
	กองการศึกษา, 

	132. โครงการจัดซื้อที่ดิน
	เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาชุมชนหมู่ที่ 4
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	4,
	ประชาชนมีสขภาพดี
	จัดซื้อที่ดิน จำนวน 2 ไร่
	
	1 แห่ง
	 
	400,000
	400,000
	400,000
	ประชาชนมีสนามกีฬา มีสถานที่ออกกำลังกาย
	กองการศึกษา, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	133. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
	เพื่อให้เด็กรู้จักกตัญญูรู้คุรพ่อแม่ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	นักเรียนในศูนย์เด็กจำนวน 90 คน
	1
	1 ครั้ง
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักเรียนมีความกตัญญู
	กองการศึกษา, 

	134. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
	เพื่อให้เด็กรู้จักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน
	1,2,3,4,5,6,
	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	เด็กๆในชุมชนศูนย์เด็กและโรงเรียน
	1
	คน
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	เด็กและผู้ปกครองมีกิจกรรมร่วมกัน
	กองการศึกษา, 

	ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน

	135. โครงการปรับปรุงทำความสะอาดหมู่บ้านถนนหนทางและที่สาธารณะ
	เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงที่สาธารณะในตำบล
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	1,2,3,4,5,6,
	ที่สาธารณะมีความสวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้น
	ทำความสะอาดที่สาธารณะ หมู่ที่ 1-6
	0
	จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ
	0
	0
	0
	0
	ที่สาธารณะมีความสวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้น
	สำนักปลัด

	136. โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้ ผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม
	เพื่อให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสและได้รับการดูแลเอาใจใส่
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	-
	ร้อยละ70ของผู้ด้อยโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น
	จัดกิจกรรมให้เด็กด้อยโอกาสจำนวน51คน
	1
	แห่ง
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแล
	 กองสวัสดิการสังคม,

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	137. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน
	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	-
	ร้อยละ80ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้น
	จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุปีละ1คร้ง
	1
	แห่ง
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่
	 กองสวัสดิการสังคม,

	138. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ
	เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	-
	ร้อยละ100ผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพ
	ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติจำนวน675คน
	1
	คน
	5,708,000
	5,386,800
	5,386,800
	5,386,800
	ผู้สูงอายุได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	139. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเอาใจใส่
	2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้ป่วยโรคเอดส์
	-
	ร้อยละ100ของผู้ป่วยได้เบี้ยยังชีพ
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู่ป่วยเอดส์จำนวน3คนๆละ500บาท
	1
	คน
	36,000
	18,000
	18,000
	18,000
	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	140. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
	เพื่อเพิ่มรายได้คนพิการในการดำรงชีพ
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	-
	ร้อยละ 100 ผู้พิการได้เบี้ยยังชีพ
	ผู้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบจำนวน 140 คน
	1
	คน
	1,852,800
	1,344,000
	1,344,000
	1,344,000
	ผู้พิการได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตดีขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	141. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม
	เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มี ทักษะดีขึ้น
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	-
	ร้อยละ 80 ของกลุ่มอาชีพมีการพัฒนาขึ้น
	อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 คนจำนวน 1 ครั้ง
	1
	คน
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ประกอบอาชีพมากขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	142.  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มเยาวชนตำบล บาโงยซิแน
	เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มอาชีพให้มี ทักษะดีขึ้น
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	-
	ร้อยละ 80 ของกลุ่มอาชีพมีการพัฒนาขึ้น
	กลุ่มอาชีพเยาวชนหมู่ที่ 1 จำนวน 40 คนจำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	กลุ่มอาชีพมีความรู้ในการประกอบอาชีพมากขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	143. โครงการให้ความรู้การผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น
	-
	ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมอบรมมีน้ำสะอาดใช้
	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจจำนวน 30 คน
	1
	คน
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค
	 กองสวัสดิการสังคม,

	144. โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดเทอม
	เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้เสริม
	2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
	-
	นักเรียน 25 คนมีรายได้ช่วงปิดเรียน
	จ้างงานในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง
	1
	คน
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	 กองสวัสดิการสังคม,

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	145. โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
	เพื่อพัฒนาและสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชน
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร
	-
	ร้อยละ70 ของประชาชนมีรายได้เพิ่ม
	กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในตำบลบาโงยซิแน
	1
	แห่ง
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	146. โครงการปรับปรุงถมดินที่สาธารณะหมู่ที่ 6
	เพื่อพัฒนาพื้นที่ไร้ประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	6,
	ถมดินที่สาธารณะจำนวน 1 แห่ง
	ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะจำนวน 1 ไร่
	1
	แห่ง
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้
	 กองสวัสดิการสังคม,

	147. โครงการวางกล่องแกเปี้ยนป้องกันตลิ่ง
	เพื่อถมดินที่สารธารณะประโยชน์เพื่อป้องกันการทลายของหน้าดิน
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	-
	จำนวนกำแพง 1 แห่ง
	ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะรั้วมัสยิดบ้านซีเยาะ
	1
	แห่ง
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้
	 กองสวัสดิการสังคม,

	148. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ
	เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความสวยงาม
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	-
	จำนวนครั้งในการดำเนินการ
	ปรับปรุงถมปลูกต้นไม้ที่สาธารณะจำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ที่สาธารณะสามรถใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้
	 กองสวัสดิการสังคม,

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	149. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นจำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	เยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	150. โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพสตรีและเยาวชนหมู่ที่ 1 - 6
	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและเยาวชนเพื่อมีรายได้มากยิ่งขึ้น
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	-
	ร้อยละ 80 ของกลุ่มมีรายได้เพิ่ม
	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพหมู่ที่จำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	ประชาชนมีรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	151. โครงการฟื้นฟูนาร้างตำบลบาโงยซิแน
	เพื่อพัฒนาพื้นที่นาร้างให้สามารถปลูกข้าวได้
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร
	-
	จำนวนไร่นาที่ร่วมโครงการ
	พัฒนาพื้นที่นาร้างในตำบล จำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ประชาชนสามรถใช้ที่ว่างเปล่ากลับมาใช้ประโยชน์
	 กองสวัสดิการสังคม,

	152. โครงการสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวกลุ่มชาวนาปลูกข้าวตำบลบาโงยซิแน
	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ ข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ ตำบลบาโงยซิแนหมู่ที่ 1
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร
	-
	ร้อยละ90สมาชิกมีคุณภาพข้าวดีขึ้น
	กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1จำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	สามารถพัฒนาพันธุ์ ข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	153. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปศุสัตว์ ตำบลบาโงยซิแน
	เพื่อพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้คุณภาพมากขึ้น
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร
	-
	ร้อยละ80 ของสมาชิกมีคูณภาพชีวิตดีขึ้น
	อบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ให้กับสมาชิก จำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ประชาชนมีความรู้ด้านกาประกอบอาชีพ มากขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	154. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร
	-
	ร้อยละ 70 ของผู้ด้อยโอกาสมีฐานะดีขึ้น
	ส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการให้มีรายได้
	1
	แห่ง
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	155. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรศฐกิจพอเพียง
	เพื่อพัฒนาความรู้กลุ่มอาชีพปลูกผักตามแนวพระราชดำริ
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร
	-
	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้มากขึ้น
	อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพปลูกผักจำนวน150 คน
	1
	แห่ง
	8,000
	80,000
	80,000
	80,000
	ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	156. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกกล้วย
	เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตร- กรปลูกกล้วยให้คุณภาพมากขึ้น
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้
	-
	ร้อยละ80 ของสมาชิกมีคูณภาพชีวิตดีขึ้น
	อบรมให้ความรู้ด้านการปลูกกล้วยให้กับสมาชิก จำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ประชาชนมีความรู้ด้านกาประกอบอาชีพ มากขึ้น
	 กองสวัสดิการสังคม,

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	157. โครงการพัฒนาตลาดนัดสาธิตฯ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
	เพื่อพัฒนาตลาดนัดสาธิต ให้มีสุขลักษณะ มีคุณภาพ มาตรฐานให้ดีขึ้น
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	-
	ตลาดนัดสาธิตมีคุณภาพ
	ปรับปรุงก่อสร้างตลาดนัดสาธิฯ จำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	ตลาดนัดสาธิตมีสุขลักษณะ มีคุณภาพ มาตรฐานดีขึ้น
	กองช่าง,

	158. โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดหาตลาดแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในตำบล
	เพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในชุมชนพร้อมขยายตลาด
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร
	-
	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้มากขึ้น
	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ กลุ่มอาชีพ จำนวน 40 คน
	1
	แห่ง
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	เศรษฐกิจในตำบลมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	159. สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานของ อสม.
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม.
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป
	-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีสุขภาพดี
	อุดหนุนงบประมาณ แก่ อสม.จำนวน 6 หมู่
	1
	คน
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	ชมรม อสม. ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด

	160. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การป้องกันและบำบัดโรคเอดส์
	-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	จัดรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 80 คน
	1
	คน
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	เด็กและเยาวชนรู้จักการป้องกันโรคเอดส์
	 กองสวัสดิการสังคม,

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	161. สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป
	-
	ร้อยละ 90 ของประชาชนมีสุขภาพดี
	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 7,845 คน
	1
	แห่ง
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	งานบริการด้านสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด 

	162. โครงการพัฒนาตลาดนัดสาธิตฯเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
	เพื่อพัฒนาตลาดนัดสาธิให้มีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตราฐานให้ดีขึ้น
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น
	-
	ตลาดนัดสาธิตมีคุณภาพ
	ปรับปรุงก่อสร้างตลาดนัดสาธิฯจำนวน1ครั้ง
	
	แห่ง
	 
	300,000
	 
	 
	ตลาดนัดสาธิมีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น
	กองช่าง, 

	163. โครงการพัฒนาตลาดนัดสาธิตฯเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
	เพื่อพัฒนาตลาดนัดสาธิให้มีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตราฐานให้ดีขึ้น
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น
	-
	ตลาดนัดสาธิตมีคุณภาพ
	ปรับปรุงก่อสร้างตลาดนัดสาธิฯจำนวน1ครั้ง
	
	แห่ง
	 
	 
	300,000
	 
	ตลาดนัดสาธิมีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น
	กองช่าง, 

	164. โครงการพัฒนาตลาดนัดสาธิตฯเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
	เพื่อพัฒนาตลาดนัดสาธิให้มีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตราฐานให้ดีขึ้น
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น
	-
	ตลาดนัดสาธิตมีคุณภาพ
	ปรับปรุงก่อสร้างตลาดนัดสาธิฯจำนวน1ครั้ง
	
	แห่ง
	 
	 
	 
	300,000
	ตลาดนัดสาธิมีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น
	กองช่าง, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	

	165. โครงการพระราชดำหริด้านสาธารณสุข
	เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานศูนย์บริการสาธารณสุข-การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
	-
	จำนวนประชาชนที่มีสุขภาพดี
	สนับสนุน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20000
	0
	คน
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	ประชาชนมีสุขภาพดี มากขึ้น
	กองสวัสดิการสังคม, 

	166. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
	เพื่อดำเนินโครงการด้านการป้องกันโรคจากสัตว์
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานศูนย์บริการสาธารณสุข-การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
	-
	จำนวนประชาชนและสัตว์เลี้ยงมีความปลอดภัยจากโรค
	เพ่ื่อดำเนินการด้านการฉีดวัคซีนต่างให้สัตว์ในตำบล
	
	ตัว
	 
	30,000
	30,000
	30,000
	ประชาชนในตำบลห่างไกลจากโรคที่เกิดจากสัตว์
	กองสวัสดิการสังคม, 

	ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข

	167. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
	เพื่อรณรงค์อบรมให้ความรู้เรื่อพิษภัยจากยาเสพติด ให้เยาวชนในหมู่บ้าน
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป
	-
	ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่ร่วมโครงการ
	เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	สามรถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	168. โครงการรวมพลังทูบีนัมเบอร์วันต้านภัยยาเสพติด
	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป
	-
	ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่ร่วมโครงการ
	จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
	1
	คน
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	สามรถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่น้อยลง
	สำนักปลัด

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	169. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป
	-
	ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่ร่วมโครงการ
	จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยง
	1
	แห่ง
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	สามรถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	170. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในตำบลหมู่ที่ 1-6
	เพื่อติดตั้งกล้องวงจรที่ชำรุดให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	-
	จำนวนกล้องวงจรปิดที่ได้
	ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดจำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง

	171. โครงการขุดลอกคูคลองในตำบล
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่าวได้
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย
	-
	จำนวนสายที่ได้
	ขุดลอกคูคลองหมู่ที่ 1-6จำนวน ปีละ 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	ระบายน้ำได้ดีและปัญหาน้ำท่วมขังได้
	กองช่าง

	172. โครงการอบรมทบทวน อปพร.
	เพื่อทบทวนประสิทธิภาพการทำงานป้อง กันและบรรเทาสารณภัย
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	-
	ร้อยละ95 ของอปพร.ที่เข้าร่วม
	จัดอบรม.ทบทวน สมาชิก อปพร.ปีละ 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	173. โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชน
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	-
	ร้อยละ 90 ของประชาชน มีสุขภาพดี
	ให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชม
	1
	แห่ง
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์
	สำนักปลัด 

	174. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่านศูนย์วิทยุ
	เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	-
	ผ้าม่านจำนวน 1 ชุด
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 1 ครั้ง
	1
	ชุด
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ทีมกู้ชีพกู้ภัยมีอุปกรณ์ที่พร้อมพร้อมปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด 

	175. โครงกาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน
	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานกู้ภัยฉุกเฉิน
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	-
	จำนวนอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
	จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย
	1
	ชุด
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	ทีมกู้ชีพกู้ภัยมีอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด 

	176. โครงการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในหมู่บ้าน
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	-
	จำนวนอุปกรณ์ที่ได้
	ติดตั้งอุปกรณ์จราจรตามถนน
	1
	แห่ง
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร
	สำนักปลัด 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	177. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านอัคคีภัย
	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	-
	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วม
	จัดอบรมให้ความรู้จำนวน1 ครั้ง
	1
	คน
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย
	สำนักปลัด 

	178. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 2500 ลิตร
	เพื่อใช้เก็บน้ำในฤดูแล้ง
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	-
	จำนวนใบที่ได้จัดซื้อ
	จัดซื้อถังเก็บน้ำขนาดบรรจุบรรจุ 2500 ลิตร
	1
	ชุด
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	ประชาชนมีน้ำบริโภคในฤดูแล้ง
	สำนักปลัด 

	179. โครงการก่อสร้างที่กักเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 1
	เพื่อเก็บน้ำประปาภูเขาในฤดูแล้ง
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	-
	จำนวนถังเก็บน้ำ 1 แห่ง
	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำประปาภูเขา ขนาด 5 × 8 เมตร
	1
	แห่ง
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	ประชาชนมีน้ำบริโภคในฤดูแล้
	สำนักปลัด 

	180. จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง
	เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันอัคคีภัย
	-
	จำนวนที่ที่จัดซื้อ
	จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด
	1
	ชุด
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ทีมกู้ภัยดับเพลิงมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด 

	181. โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร
	เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาลต่างๆ
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	-
	จำนวนอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 80
	จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติ-เหตุ ปี ละ 2 ครั้ง
	1
	แห่ง
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	สามารถลดจำนวนอุบัติ-เหตุ ทางถนนได้
	สำนักปลัด 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	182. โครงการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในหมู่บ้าน
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	-
	จำนวนอุปกรณ์ที่ได้
	ติดตั้งอุปกรณ์จราจรตามถนน
	
	แห่ง
	 
	60,000
	 
	 
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร
	สำนักปลัด 

	183. โครงการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในหมู่บ้าน
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	-
	จำนวนอุปกรณ์ที่ได้
	ติดตั้งอุปกรณ์จราจรตามถนน
	
	แห่ง
	 
	 
	60,000
	 
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร
	สำนักปลัด 

	184. โครงการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในหมู่บ้าน
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	-
	จำนวนอุปกรณ์ที่ได้
	ติดตั้งอุปกรณ์จราจรตามถนน
	
	แห่ง
	 
	 
	 
	60,000
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร
	สำนักปลัด 

	185. โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจรและเตรียมความพร้อม 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล
	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจรให้กับประชาชน
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	1,2,3,4,5,6,
	จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้จากโครงการ
	อบรมให้ความรู้กฎหมาย วินัยการใช้ถนน แก่ประชาชนทั่วไป
	
	คน
	 
	50,000
	50,000
	50,000
	ประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายจราจรมากขึ้น
	สำนักปลัด 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	2564
	
	

	ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	186. โครงการเยาวชนคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด
	-
	ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่ร่วมโครงการ
	อบรมเยาวชนในตำบลบาโงยซิแน จำนวน 60 คน
	1
	แห่ง
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	เยาวชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด 

	187. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด
	-
	ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่ร่วมโครงการ
	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปีละ 2 ครั้ง
	1
	ต้น
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	เพิ่มปริมาณต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน
	สำนักปลัด 

	188. โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
	เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลมาจากขยะมีพิษ
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
	-
	จำนวนขยะในหมู่บ้านลดลง
	จัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 1 เครื่อง
	1
	ชุด
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	ลดปริมาณขยะและประหยัดงบประมาณลงได
	สำนักปลัด 

	189. จัดซื้อถังบรรจุขยะ
	เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะในการทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนสะอาด
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
	-
	จำนวนจัง 50 ใบ
	จัดซื้อถังบรรจุขยะ จำนวน 500 ใบ
	1
	ชุด
	950,000
	950,000
	950,000
	950,000
	ประชาชนมีภาชนะทิ้งขยะชุมชนสะอาดน่า
	สำนักปลัด 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	190. โครงการจัดอบรมคัดแยกขยะในชุมชน
	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะในชุมชน
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
	-
	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ร่วมโครงการ
	จัดอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ จำนวน 1 ครั้ง
	1
	คน
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	จำนวนขยะลดลงและเก็บง่ายขึ้น
	สำนักปลัด 

	191. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาหัวล้านและบูเกะกีละ
	เพื่อพัฒนาสถานที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
	-
	ร้อยละของประชาชนมีที่พักผ่อน
	ปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามจำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ประชาชนมีมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	สำนักปลัด 

	192. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ
	เพื่อพัฒนาสถานที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
	-
	ร้อยละของประชาชนมีที่พักผ่อน
	ปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามจำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ประชาชนมีมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	สำนักปลัด 

	ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

	193. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินและกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	-
	อาคารจำนวน 1 หลังที่ได้
	ก่อสร้างอาคาร ขนาด 5.5 × 6 ม.
	1
	แห่ง
	430,442
	430,442
	430,442
	430,442
	เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	กองสวัสดิการสังคม, 

	194. โครงการจัดซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ในการปฏิบัติงาน
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	-
	จำนวนวัสดุที่ซื้อ
	จัดซื้อวัสดุต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง
	1
	ชุด
	319,558
	319,558
	319,558
	319,558
	เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	กองสวัสดิการสังคม, 

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	195. จัดซื้อวัสดุต่างๆสำนักปลัด
	เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ในการปฏิบัติงาน
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ
	-
	จำนวนวัสดุที่ซื้อ
	จัดซื้อวัสดุต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง
	1
	ชุด
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด

	196. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองคลัง
	เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ในการปฏิบัติงาน
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ
	-
	จำนวนวัสดุที่ซื้อ
	จัดซื้อวัสดุต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง
	1
	ชุด
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	กองคลัง

	197. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองช่าง
	เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ในการปฏิบัติงาน
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ
	-
	จำนวนวัสดุที่ซื้อ
	จัดซื้อวัสดุต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง
	1
	ชุด
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	 กองช่าง, 

	198. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองการศึกษา
	เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ในการปฏิบัติงาน
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ
	-
	จำนวนวัสดุที่ซื้อ
	จัดซื้อวัสดุต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง
	1
	ชุด
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	กองการศึกษา

	199. งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	-
	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ
	จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบ แทนค่าใช้สอย ในสำนักปลัด
	1
	แห่ง
	3,600,000
	3,600,000
	3,600,000
	3,600,000
	เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	200. งานบริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ
	จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ใน กองคลัง
	1
	แห่ง
	1,530,000
	1,600,000
	1,700,000
	1,700,000
	เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	กองคลัง

	201. งานบริหารงานทั่วไปส่วนโยธา
	จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบ แทน ค่าใช้สอย สำหรับการปฏิบัติงาน
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ
	จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบ แทน ค่าใช้สอย สำหรับการปฏิบัติงาน
	1
	แห่ง
	1,400,000
	1,500,000
	1,600,000
	1,600,000
	เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	 กองช่าง,

	202. จัดทำสารสาร อบต.
	เพื่อเผยแพร่ประชา -สัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของอบต.
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์
	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ
	จัดทำวารสาร อบต.จำนวน 1000 ชุด
	1
	ชุด
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	ประชาชนสามารถรับรู้ข้อข่าวสาร ของ อบต.ได้
	กองช่าง

	203. ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมที่ทำการอบต.
	ปรับปรุงที่ทำการ อบต.จำนวน 2 หลัง
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ
	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ
	ปรับปรุงที่ทำการ อบต.จำนวน 2 หลัง
	1
	ชุด
	700,000
	700,000
	700,000
	700,000
	ปรับปรุงที่ทำการ อบต.มีความสวยงามและเหมาะ สม
	กองช่าง

	204. โครงการขยายหอกระจายข่าว
	เพื่อใช้ในการกระจายข่าวสารและแจ้งเตือนภัยในโอกาสต่างๆ
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การประชาสัมพันธ์
	-
	จำนวน 15 จุดที่ได้
	ติดตั้งหอกระจายข่าวจำนวน 15 จุด
	1
	แห่ง
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
	กองช่าง

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	205. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ทั้งหมด
	เพื่อให้พนักงานมีคุณ ธรรมในการปฏิบัติราชการ
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานบุคคล
	-
	ร้อยละ 100 ของพนักงานที่ร่วมโครงการ
	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมจำนวน 1 ครั้ง
	1
	คน
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	พนักงานลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด

	206. โครงการถมดินที่เพื่อก่อสร้างสำนักงานอบต.
	เพื่อปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างอบต.
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	-
	จำนวนไร่ที่ถมดิน
	ถมดินสำหรับสร้างอาคารจำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
	กองช่าง

	207. โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิและศึกษาดูงานของบุคลากร
	เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิ บัติงาน และพัฒนาชุมชน
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-การจัดประชุมสัมมนา
	-
	ร้อยละ 100 ของบุคคลากรที่ร่วมโครงการ
	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ปีละ1 ครั้ง
	1
	คน
	350,000
	350,000
	350,000
	350,000
	บุคลากรในหน่วยงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด

	208. ส่งเสริมกิจการงานสภา อบต.
	เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอบต.
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-กิจการสภา
	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ
	จัดกิจกรรมของสภา อบต.ปีละ 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	สมาชิก อบต.มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด

	209. โครงวันท้องถิ่นไทย
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรในท้องถิ่นไทย
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานบุคคล
	-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอและจังหวัด
	1
	แห่ง
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	เกิดความสามัคคีระหว่างบุคลากรในองค์กร
	สำนักปลัด

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	210. โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาและแผนชุมชน
	เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน
	-
	ร้อยละ80 ของประชาชนที่ร่วมโครงการ
	จัดประชุมประชาคม หมู่ที่ 1-6
	1
	แห่ง
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน
	สำนักปลัด

	211. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน
	-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดอบรมให้กับประชาชนหมู่ที่ 1-6 จำนวน 60 คน
	1
	แห่ง
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
	สำนักปลัด

	212. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	เพื่อกระตุ้นประชาชนในการจ่ายภาษีและสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชน
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การจัดเก็บรายได้
	-
	ร้อยละ 90 ของประชาชนที่เสียภาษี
	บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 6 ครั้ง
	1
	แห่ง
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	ประชาชนมีความตระหนักในการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	213. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์
	เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดีพระบรมวงศานุวงศ์
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์
	-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์จำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ประชาชนมีความจงรักภัคดีต่อสถาบัน
	สำนักปลัด

	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	ประเภทกิจกรรม
	จากแผนชุมชน หมู่ที่
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิต
	หน่วยวัด
	งบประมาณ
	ผลลัพธ์
	หน่วยงานรับผิดชอบ
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	214. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
	เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การเลือกตั้ง
	-
	ร้อยละ70 ของประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
	จัดการเลือกตั้งทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา จำนวน 1 ครั้ง
	1
	แห่ง
	1,200,000
	1,200,000
	1,200,000
	1,200,000
	ประชาชนได้มี่สวนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
	สำนักปลัด

	215. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
	เพื่อให้ทราบขอบเขตที่ดินในรอบเขตการปกครอง ตำแหน่งพื้นที่ การประเมินภาษีที่ถูกต้อง
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร
	-
	ประสิทธิภาพในการเก็บภาษีที่ได้
	จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีให้หน่วยงาน จำนวน 1 ครั้ง
	1
	ครั้ง
	 
	20,000
	200,000
	200,000
	ทำให้การประเมินภาษีการทำงานแม่นยำมากขึ้น
	กองคลัง



2.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ระบบ E-plan)

	รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561

	อบต.บาโงยซิแน

	อบต.บาโงยซิแน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตะวันตก 2 หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	 
	350,000.00

	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบือแนจืองา
	กองช่าง
	 
	200,000.00

	3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ร.ร.บ้านซีเยาะ - ลีมาปูโร๊ะ หมู่ 3
	กองช่าง
	 
	200,000.00

	4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงมูจุ (ส่วนต่อขยาย) หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	 
	200,000.00

	5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซีเยาะ-ปรือโง๊ะ หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	 
	200,000.00

	6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะห์บาโง
	กองช่าง
	 
	346,000.00

	7. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในตำบล
	กองช่าง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	1,538,600.00

	8. โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์
	กองช่าง
	 
	1,008,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

	9. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	250,000.00

	10. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	120,000.00

	11. จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	120,000.00

	12. โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	495,000.00

	13. โครงการอาหารเสริม (นม)
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	1,801,300.00

	14. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	3,460,000.00

	15. โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,000.00

	อบต.บาโงยซิแน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	16. โครงการจัดกิจกรรมวันแด็กแห่งชาติ
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	120,000.00

	17. โครงการสื่อน่าเรียน น่าเล่น
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	30,000.00

	18. โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	40,000.00

	19. โครงการ B.E.M CAMPสำหรับเด็กและเยาวชน
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	120,000.00

	20. โครงการชุมชนหนูน้อยฟันสวย
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	20,000.00

	21. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	30,000.00

	22. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	10,000.00

	23. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนตาดีกา(ตาดีกาสัมพันธ์)
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	120,000.00

	24. โครงการพัฒนาบุคคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	30,000.00

	25. โครงการประเมินคุณภาพภายใน
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	5,000.00

	26. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	50,000.00

	27. โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	200,000.00

	28. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	90,000.00

	29. โครงการพัฒนาการเรียนรู้อัลกุรอานแบบกีรอาตี
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	100,000.00

	30. โครงการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	50,000.00

	31. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - กิจกรรมอาซูรอ - ของดีเมืองยะลา - งานสมโภชหลักเมือง
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	120,000.00

	อบต.บาโงยซิแน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	32. โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	30,000.00

	33. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	50,000.00

	34. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 
	15,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน

	35. โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้ ผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	250,000.00

	36. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	50,000.00

	37. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	5,708,000.00

	38. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	36,000.00

	39. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	1,852,800.00

	40. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	50,000.00

	41. โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดเทอม
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	40,000.00

	42. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	20,000.00

	43. โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพสตรีและเยาวชนหมู่ที่ 1 - 6
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	120,000.00

	44. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	50,000.00

	45. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกกล้วย
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	100,000.00

	46. โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดหาตลาดแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในตำบล
	สำนักงานปลัด อบต.
	 
	20,000.00

	47. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
	 กองสวัสดิการสังคม
	 
	30,000.00

	อบต.บาโงยซิแน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข

	48. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	30,000.00

	49. โครงการอบรมทบทวน อปพร.
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	150,000.00

	50. โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	400,000.00

	51. โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	20,000.00

	ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	52. โครงการเยาวชนคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	30,000.00

	53. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	24,000.00

	54. โครงการจัดอบรมคัดแยกขยะในชุมชน
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	30,000.00

	55. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาหัวล้านและบูเกะกีละ
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	30,000.00

	56. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	30,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

	57. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ทั้งหมด
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	50,000.00

	58. โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิและศึกษาดูงานของบุคลากร
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	350,000.00

	59. ส่งเสริมกิจการงานสภา อบต.
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	30,000.00

	60. โครงวันท้องถิ่นไทย
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	30,000.00

	61. โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาและแผนชุมชน
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	12,000.00

	62. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	15,000.00

	63. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	30,000.00

	64. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	100,000.00

	65. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
	 สำนักงานปลัด อบต.
	 
	500,000.00

	รวม 
	21,711,700.00



2.4 รางานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ(ระบบ E-plan)
	รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2561

	อบต.บาโงยซิแน

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำตกเซาะลาตอ หมู่ที่ 1
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	480,000.00

	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้ามัสยิดเจาะปูแน หมู่ที่ 1
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	384,000.00

	3. โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 1
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	384,000.00

	4. โครงการก่อสร้างถนน คสล ตะวันตก 1
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	480,000.00

	5. โครงการก่อสร้างทางเท้า เจาะปูแน ซอยหลังมัสยิด
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	192,000.00

	6. โครงการก่อสร้างถนนถนนลูกรัง สายวีงิง หมู่ที่ 2
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	320,000.00

	7. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายตะโละดูวอหมู่ที่ 2
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	300,000.00

	8. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยบือแนจืองา
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	300,000.00

	9. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.สายทุ่งนา
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	120,000.00

	10. โครงการสร้างราวสะพานบาซาเวง หมู่ที่ 3
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	18,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	11. โครงการต่อยอดทางเท้าลีมาปูโร๊ะซอย 2 (ซอยชูแย) หมู่ที่ 3
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	320,000.00

	12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโล๊ะสาเมาะ หมู่ที่ 4
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	320,000.00

	13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์โต๊ะมาแตหมู่ที่ 4
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	832,000.00

	14. โครงการบุกเบิกถนนก่อสร้างถนนซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 4
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานตรวจสอบการก่อสร้าง
	832,000.00

	15. โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยดาโอ๊ะ หมู่ที่ 4
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	208,000.00

	16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโปโฮ - กูเบ หมู่ที่ 4
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	800,000.00

	17. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านใหม่-ตาเนาะแมเราะ หมู่ที่ 5
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	1,280,000.00

	18. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายโรงเรียนฮาฟิส บ้านซีเยาะ หมู่ที่ 5
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	384,000.00

	19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซีเยาะใน หมู่ที่ 5
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	160,000.00

	20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบลูกาจือแร - ซีเยาะ
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	960,000.00

	21. โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสาย ดุซงเจาะ
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	320,000.00

	22. โครงการบุกเบิกถนนสายกลูเวง - ตันหยงกาลอ หมู่ที่ 6
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	3,200,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	23. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบือเจาะ หมู่ที่ 6
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	1,600,000.00

	24. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยกูจิงตีโด หมู่ที่ 6
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	400,000.00

	25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสายบลูกาแซแงะ หมู่ที่ 6
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	1,600,000.00

	26. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา-ยะหา
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	450,000.00

	27. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในตำบล หมู่ที่ 1 - 6
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
	600,000.00

	28. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมทางเข้ามัสยิดเจาะปูแน
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	400,000.00

	29. โครงการขยายต่อรางระบายน้ำขนาดซอยตะวันตก หมู่ที่ 1
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	2,700,000.00

	30. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา ?ยะหา
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	1,500,000.00

	31. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย มัสยิดเจาะปูแน
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	540,000.00

	32. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายกาปงบูเกะ
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	450,000.00

	33. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาโงปือตา - พงลีเตาะ
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	2,250,000.00

	34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อการเกษตรในที่นาหมู่ที่ 3
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	315,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	35. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยลูรงค์
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	540,000.00

	36. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอย กำปงโฮโฮ หมู่ที่ 4
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	1,125,000.00

	37. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมซอยตะโละดูวอหมู่ที่ 2
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	1,350,000.00

	38. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำริมถนนสายซีเยาะ
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	2,250,000.00

	39. โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำหมู่ที่ 2
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	225,000.00

	40. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำเข้านา พื้นที่นา หมู่ที่ 2
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	2,700,000.00

	41. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบเปิด มัสยิดนูรุดดี-หัวสะพาน
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	450,000.00

	42. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำธารดูซงเจาะ
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	600,000.00

	43. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ซอยลูรงค์ หมู่ที่ 6
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	360,000.00

	44. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย กลางทุ่งนา- แบลอ
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	2,250,000.00

	45. โครงการก่อสร้างประปาภูเขาบ้านซีเยาะ
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	980,000.00

	46. โครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมลงท่อ หมู่บ้านละ 4 บ่อ
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	1,200,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	47. โครงการขยายท่อประปาพร้อมซ่อมแซมที่กักเก็บน้ำ
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	350,000.00

	48. โครงการขุดสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง.
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	100,000.00

	49. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในตำบล หมู่ที่ 1 - 6
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
	250,000.00

	50. โครงการติดตั้งไฟสปอร์ทไลค์
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
	440,000.00

	51. โครงการติดตั้งไฟฟ้าโฟสท๊อป
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
	650,000.00

	52. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา - ยะหา
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	1,500,000.00

	53. โครงการติดตั้งป้ายระบุชื่อซอย ทุกซอย ในตำบล
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	250,000.00

	54. โครการก่อสร้างถนนหินคลุกสายมัสยิด ตือเงาะบือแน หมู่ที่2
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	320,000.00

	55. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบูเก๊ะ กาปงบาโร๊ะ
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	380,000.00

	56. โครงการรื้อท่อเหลี่ยม คสล.3 ช่อง
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	600,000.00

	57. โครงการรื้อท่อเหลี่ยม คสล.3 ช่อง
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	600,000.00

	58. โครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	2,666,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	59. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาโงยซิแน - บ้านลากอ
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	2,500,000.00

	60. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นจุดชมวิวทะเลหมอกบ้านปรือโง๊ะ
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	950,000.00

	61. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ ซอย 1
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	755,000.00

	62. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	755,000.00

	63. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยตะวันตก 1
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	3,000,000.00

	64. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	671,000.00

	65. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสานมกีฬาบ้านโปโฮ
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	100,000.00

	66. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	3,000,000.00

	67. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
	5,400,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	68. โครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ
	 กองช่าง
	3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	2,666,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

	69. โครงการเยี่ยมเยือนบ้านนักเรียน
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	0

	70. จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่น
	กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	500,000.00

	71. จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาตำบล
	กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
	100,000.00

	72. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันงานกีฬาต่างๆ
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
	100,000.00

	73. โครงการฟันน้ำนมเกมส์
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
	50,000.00

	74. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
	กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	100,000.00

	75. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
	กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	3,000,000.00

	76. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	300,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	77. โครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	30,000.00

	78. โครงการควบคุมโรคติดต่อใน ศพด.
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	10,000.00

	79. โครงการขยายเขตบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การศึกษาอื่นๆ
	1,000,000.00

	80. โครงการนิเทศน์การจัดการเรียนการสอน
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานนิเทศน์
	5,000.00

	81. โครงการปรับปรุงหลักสูตร/แผนการจัดประสบการณ์
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
	5,000.00

	82. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	300,000.00

	83. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและซ่อมแซมอาคารมัสยิด
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
	600,000.00

	84. ก่อสร้างรั้วกุโบร์ พงลือมอ
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต
	200,000.00

	85. โครงการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
	50,000.00

	86. โครงการจัดซื้อแท่นธรรมมาสบรรยายธรรม(มิมบัร)
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา
	200,000.00

	87. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
	 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก
	15,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน

	88. โครงการปรับปรุงทำความสะอาดหมู่บ้านถนนหนทางและที่สาธารณะ
	 สำนักงานปลัด อบต.
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	0

	89. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มเยาวชนตำบล บาโงยซิแน
	 กองสวัสดิการสังคม
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	150,000.00

	90. โครงการให้ความรู้การผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก
	 กองสวัสดิการสังคม
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น
	70,000.00

	91. โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
	 กองสวัสดิการสังคม
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร
	100,000.00

	92. โครงการปรับปรุงถมดินที่สาธารณะหมู่ที่ 6
	 กองสวัสดิการสังคม
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	1,000,000.00

	93. โครงการวางกล่องแกเปี้ยนป้องกันตลิ่ง
	 กองสวัสดิการสังคม
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	120,000.00

	94. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ
	 กองสวัสดิการสังคม
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	100,000.00

	95. โครงการฟื้นฟูนาร้างตำบลบาโงยซิแน
	สำนักงานปลัด อบต.
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร
	100,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	96. โครงการสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวกลุ่มชาวนาปลูกข้าวตำบลบาโงยซิแน
	 กองสวัสดิการสังคม
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร
	20,000.00

	97. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปศุสัตว์ ตำบลบาโงยซิแน
	 กองสวัสดิการสังคม
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร
	30,000.00

	98. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรศฐกิจพอเพียง
	 กองสวัสดิการสังคม
	3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร
	8,000.00

	99. โครงการพัฒนาตลาดนัดสาธิตฯ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
	 กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
	300,000.00

	100. สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานของ อสม.
	 สำนักงานปลัด อบต.
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป
	90,000.00

	101. สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	สำนักงานปลัด อบต.
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป
	150,000.00

	102. โครงการพระราชดำหริด้านสาธารณสุข
	กองสวัสดิการสังคม
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานศูนย์บริการสาธารณสุข-การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
	120,000.00

	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข

	103. โครงการรวมพลังทูบีนัมเบอร์วันต้านภัยยาเสพติด
	 สำนักงานปลัด อบต.
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป
	30,000.00

	104. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 สำนักงานปลัด อบต.
	2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป
	50,000.00

	105. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในตำบลหมู่ที่ 1-6
	 กองช่าง, 
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	3,000,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	106. โครงการขุดลอกคูคลองในตำบล
	 กองช่าง
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย
	2,000,000.00

	107. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่านศูนย์วิทยุ
	สำนักงานปลัด อบต.
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	30,000.00

	108. โครงกาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน
	สำนักงานปลัด อบต.
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	120,000.00

	109. โครงการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในหมู่บ้าน
	สำนักงานปลัด อบต.
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	60,000.00

	110. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านอัคคีภัย
	สำนักงานปลัด อบต.
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	15,000.00

	111. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 2500 ลิตร
	สำนักงานปลัด อบต.
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	150,000.00

	112. โครงการก่อสร้างที่กักเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 1
	สำนักงานปลัด อบต.
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย
	200,000.00

	113. จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง
	สำนักงานปลัด อบต.
	1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันอัคคีภัย
	100,000.00

	ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	114. โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
	สำนักงานปลัด อบต.
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
	2,000,000.00

	115. จัดซื้อถังบรรจุขยะ
	สำนักงานปลัด อบต.
	2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
	950,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

	116. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
	 กองสวัสดิการสังคม
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	430,441.60

	117. โครงการจัดซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
	 กองสวัสดิการสังคม
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	319,558.00

	118. จัดซื้อวัสดุต่างๆสำนักปลัด
	สำนักงานปลัด อบต.
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ
	300,000.00

	119. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองคลัง
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ
	150,000.00

	120. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองช่าง
	กองช่าง
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ
	300,000.00

	121. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองการศึกษา
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ
	120,000.00

	122. งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
	สำนักงานปลัด อบต.
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	3,600,000.00

	123. งานบริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	1,530,000.00

	124. งานบริหารงานทั่วไปส่วนโยธา
	กองช่าง
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	1,400,000.00

	125. จัดทำสารสาร อบต.
	กองช่าง
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์
	50,000.00

	126. ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมที่ทำการอบต.
	กองช่าง
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ
	700,000.00

	127. โครงการขยายหอกระจายข่าว
	กองช่าง
	2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การประชาสัมพันธ์
	1,000,000.00

	128. โครงการถมดินที่เพื่อก่อสร้างสำนักงานอบต.
	กองช่าง
	1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	300,000.00

	รวม
	95,159,999.60



2.5 โครงการที่ลงนามในสัญญา(ระบบ E-plan)
	รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ปี 2561

	อบต.บาโงยซิแน

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	คู่สัญญา
	วันที่เริ่มสัญญา
	ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)
	วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตะวันตก 2 หมู่ที่ 1
	1 03/2561
	13/6/2561
	60
	337,000.00

	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะห์บาโง
	1 02/2561
	13/6/2561
	60
	331,000.00

	3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในตำบล
	1 1/2561
	1/12/2560
	67
	1,538,600.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

	4. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
	1 240/2561
	25/4/2561
	12
	35,500.00

	
	2 239/2561
	25/4/2561
	1
	9,498.00

	
	3 043/2561
	20/4/2561
	6
	2,000.00

	
	4 042/2561
	25/4/2561
	1
	55,200.00

	
	5 041/2561
	25/4/2561
	1
	18,000.00

	
	6 ยืม-ค่าเงินรางวัน-ค่าตอบแทนกรรมการแลค่าการแสดงพธิเปิด
	25/4/2561
	16
	99,800.00

	5. จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
	1 360/2561
	23/7/2561
	3
	7,200.00

	
	2 361/2561
	24/7/2561
	7
	35,000.00

	
	3 076/2561
	23/7/2561
	3
	42,000.00

	6. โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	1 265/2561
	2/5/2561
	6
	1,800.00

	
	2 271/2561
	8/5/2561
	1
	1,750.00

	7. โครงการจัดกิจกรรมวันแด็กแห่งชาติ
	1 020/2561
	10/1/2561
	2
	3,200.00

	
	2 112/2561
	10/1/2561
	2
	8,200.00

	
	3 119/2561
	10/1/2561
	2
	25,000.00

	
	4 111/2561
	5/1/2561
	5
	4,128.00

	
	5 ยืมเงิน-ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าเงินรางวัล
	11/1/2561
	1
	63,500.00

	8. โครงการสื่อน่าเรียน น่าเล่น
	1 034/2561
	3/4/2561
	2
	9,997.00

	
	2 217/2561
	3/4/2561
	2
	900

	
	3 ยืมเงิน-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างและเครี่งดื่ม
	9/4/2561
	1
	10,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	คู่สัญญา
	วันที่เริ่มสัญญา
	ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)
	วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

	9. โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา
	1 ยืมเงิน-ค่าอาหาร-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
	15/2/2561
	1
	8,000.00

	
	2 145/2561
	20/2/2561
	3
	28,000.00

	
	3 143/2561
	19/2/2561
	3
	1,800.00

	10. โครงการชุมชนหนูน้อยฟันสวย
	1 394/2561
	14/8/2561
	1
	1,500.00

	
	2 081/2561
	9/8/2561
	5
	4,320.00

	
	3 087/2561
	9/8/2561
	5
	2,400.00

	
	4 391/2561
	9/8/2561
	5
	900

	
	5 -ค่าวิทยากร
	15/9/2561
	1
	1,200.00

	11. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน
	1 218/2561
	5/4/2561
	5
	2,160.00

	
	2 039/2561
	9/4/2561
	2
	12,000.00

	
	3 ยืมเงิน-ค่าอาหากลางวัน
	9/4/2561
	1
	10,000.00

	
	4 อาหารว่างและเครี่องดืม
	11/4/2561
	5
	4,000.00

	12. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
	1 356/2561
	20/7/2561
	4
	900

	
	2 356/2561
	24/7/2561
	1
	1,500.00

	
	3 073/2561
	20/7/2561
	3
	7,000.00

	
	4 ค่าสมนาคุณวิทยากร
	25/7/2561
	1
	600

	13. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนตาดีกา(ตาดีกาสัมพันธ์)
	1 221/2560
	19/4/2561
	5
	4,200.00

	
	2 ยืมเงิน-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างและเคื่องดื่ม-ค่าตอบแทนกรรมการ -ค่าเงินรางวัล
	18/4/2561
	1
	111,300.00

	14. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
	1 -ค่าวิทยากร
	19/7/2561
	1
	1,200.00

	
	2 072/2561
	16/7/2561
	2
	855

	
	3 352/2561
	16/7/2561
	2
	900

	15. โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
	1 048/2561
	10/5/2561
	1
	36,300.00

	
	2 270/2561
	10/5/2561
	1
	23,100.00

	
	3 269/2561
	7/5/2561
	3
	2,160.00

	
	4 ยืมเงิน-ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารกลางวันและค่าวิทยากร
	10/5/2561
	2
	138,000.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	คู่สัญญา
	วันที่เริ่มสัญญา
	ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)
	วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

	16. โครงการพัฒนาการเรียนรู้อัลกุรอานแบบกีรอาตี
	1 ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอหารกลางวัน-ค่าสมนาคุณวิทยากร
	26/7/2561
	5
	86,700.00

	
	2 358/2561
	20/7/2561
	5
	2,160.00

	
	3 075/2561
	23/7/2561
	2
	2,100.00

	
	4 074/2561
	23/7/2561
	2
	9,000.00

	17. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - กิจกรรมอาซูรอ - ของดีเมืองยะลา - งานสมโภชหลักเมือง
 
 
 
 
 
 
	1 219/2561
	19/4/2561
	4
	2,160.00

	
	2 ยืม-ค่าเงินรางวัน
	18/4/2561
	5
	10,500.00

	
	3 040/2561
	19/4/2561
	4
	37,000.00

	
	4 281/2561
	21/5/2561
	3
	1,500.00

	
	5 ค่าอหารกลางวัน- ค่าพาหนะ
	25/7/2561
	1
	13,650.00

	
	6 395/2561
	21/8/2561
	3
	1,200.00

	
	7 397/2561
	21/8/2561
	3
	10,000.00

	
	8 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่ายานพาหนะ
	24/8/2561
	1
	600

	18. โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก
	1 088/2561
	21/8/2561
	4
	3,000.00

	 
	2 396/2561
	21/8/2561
	3
	3,000.00

	 
	3 398/2561
	22/8/2561
	2
	5,000.00

	 
	4 -ค่าเงินรางวัล -ค่าตอบแทนกรรมการ
	24/8/2561
	1
	12,300.00

	19. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม
	1 182/2561
	14/3/2561
	5
	2,160.00

	
	2 032/2561
	15/3/2561
	4
	3,000.00

	
	3 ยืมเงิน-ค่าอาหาร-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าสมนาคุณวิทยากร
	19/3/2561
	1
	34,000.00

	20. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
	1 390/2561
	7/8/2561
	2
	900

	 
	2 392/2591
	9/8/2561
	1
	3,000.00

	 
	3 392/2561
	9/8/2561
	1
	3,000.00

	 
	4 084/2561
	7/8/2561
	2
	1,550.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	คู่สัญญา
	วันที่เริ่มสัญญา
	ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)
	วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน

	21. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน
	1 ยืมเงิน-ค่าวิทยากร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-ค่าอาหารกล่างวัน
	30/8/2561
	1
	23,400.00

	 
	2 242/2561
	27/4/2561
	3
	7,200.00

	 
	3 045/2561
	27/4/2561
	3
	1,000.00

	 
	4 044/2561
	27/4/2561
	3
	15,980.00

	 
	5 241/2561
	27/4/2561
	3
	1,800.00

	22. โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดเทอม
	1 222/2561
	19/4/2561
	1
	900

	 
	2 -
	23/4/2561
	15
	38,400.00

	23. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	1 362/2561
	1/8/2561
	2
	2,160.00

	 
	2 079/2561
	6/8/2561
	2
	6,310.00

	 
	3 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าวิทยากร
	6/8/2561
	1
	6,600.00

	 
	4 -ค่าวิทยากร
	19/7/2561
	1
	1,200.00

	 
	5 072/2561
	16/7/2561
	2
	855

	 
	6 352/2561
	16/7/2561
	2
	900

	24. โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพสตรีและเยาวชนหมู่ที่ 1 - 6
	1 183/2561
	14/3/2561
	5
	5,400.00

	 
	2 ยืมเงิน-ค่าวิทยากร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
	15/3/2561
	5
	103,200.00

	25. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
	1 089/2561
	27/8/2561
	3
	3,950.00

	 
	2 395/2561
	27/8/2561
	3
	1,350.00

	 
	3 395/2561
	27/8/2561
	3
	900

	 
	4 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าวิทยากร-ค่ายานพาหนะ
	30/8/2561
	1
	13,800.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	คู่สัญญา
	วันที่เริ่มสัญญา
	ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)
	วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข

	26. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
	1 ค่าวิทยากร
	14/3/2561
	1
	3,000.00

	 
	2 ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
	14/3/2561
	1
	8,000.00

	 
	3 031/2561
	9/3/2561
	3
	11,100.00

	 
	4 181/2561
	9/3/2561
	3
	2,700.00

	27. โครงการอบรมทบทวน อปพร.
	1 ค่าอหารกลางวันและเคื่องดื่ม - ค่าอาหารว่างพร้อมเคื่องดื่มเช้า- บ่าย -ค่าตอบแทนวิทยากร
	10/7/2549
	2
	33,600.00

	 
	2 068/2561
	4/5/2549
	2
	3,150.00

	 
	3 066/2561
	4/7/2549
	2
	4,800.00

	 
	4 349/2561
	3/7/2561
	3
	1,000.00

	 
	5 347/2561
	3/7/2561
	3
	4,500.00

	 
	6 358/2561
	3/7/2561
	3
	4,500.00

	 
	7 -ค่าซื้อแก็ส -ค่าซื้อแก็สปีกนิก จำนวน 1 ถัง -ค่าซื้อน้ำมันโซล่า 30 ลิตร-ค่าซื้อน้ำมันเบนซิน 30 ลิตร
	6/7/2561
	7
	2,000.00

	 
	8 -ค่าอาหารกลางวันและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าสมนาคุณวิทยากร
	10/7/2561
	2
	33,600.00

	 
	9 067/2561
	4/7/2561
	2
	4,500.00

	28. โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร
	1 084/2861
	25/12/2560
	2
	864

	 
	2 -ค่าเบี้ยเลี้ยง
	22/1/2561
	1
	8,400.00

	 
	3 1261/2561
	3/4/2561
	2
	1,800.00

	 
	4 -ค่าเบี้ยเลี้ยง
	11/4/2561
	6
	8,400.00

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	คู่สัญญา
	วันที่เริ่มสัญญา
	ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)
	วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

	ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	29. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
	1 -ค่าอาหารว่างและเครี่งดื่ม
	24/7/2561
	16
	5,250.00

	 
	2 355/2561
	13/7/2561
	4
	3,000.00

	 
	3 354/2561
	19/7/2561
	4
	1,200.00

	30. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาหัวล้านและบูเกะกีละ
	1 428/2561
	3/9/2561
	7
	30,000.00

	31. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ
	1 427/2561
	3/9/2561
	7
	30,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

	32. โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิและศึกษาดูงานของบุคลากร
	1 115/2561
	1/2/2561
	12
	98,000.00

	 
	2 114/2561
	29/1/2561
	2
	864

	 
	3 022/2561
	29/1/2561
	2
	2,800.00

	 
	4 ค่าอหารกลางวัน- ค่าอาหารว่างพร้อมเคื่องดื่ม-ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร
	28/2/2561
	1
	164,160.00

	33. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์
	1 071/2561
	13/7/2561
	3
	18,700.00

	 
	2 351/2561
	13/7/2561
	3
	1,200.00

	 
	3 -ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม
	19/7/2561
	1
	3,500.00

	 
	4 083/2561
	8/8/2561
	2
	20,000.00

	รวม
	4,040,941.00







2.6 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย/รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ(ระบบ E-plan )
	รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2561

	อบต.บาโงยซิแน

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน)
	วงเงินตามสัญญา(บาท) 
	เบิกจ่าย(บาท)

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตะวันตก 2 หมู่ที่ 1
	100
	1 03/2561
	60
	337,000
	337,000

	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะห์บาโง
	100
	1 02/2561
	60
	331,000
	331,000

	3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในตำบล
	100
	1 1/2561
	67
	1,538,600
	1,538,600

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

	4. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
	100
	1 240/2561
	12
	35,500
	35,500

	
	 
	2 239/2561
	1
	9,498
	9,498

	
	 
	3 043/2561
	6
	2,000
	2,000

	
	 
	4 042/2561
	1
	55,200
	55,200

	
	 
	5 041/2561
	1
	18,000
	18,000

	
	 
	6 ยืม-ค่าเงินรางวัน-ค่าตอบแทนกรรมการแลค่าการแสดงพธิเปิด
	16
	99,800
	99,800

	5. จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
	100
	1 360/2561
	3
	7,200
	7,200

	
	 
	2 361/2561
	7
	35,000
	35,000

	
	 
	3 076/2561
	3
	42,000
	42,000

	6. โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	100
	1 265/2561
	6
	1,800
	1,800

	
	 
	2 271/2561
	1
	1,750
	1,750

	7. โครงการจัดกิจกรรมวันแด็กแห่งชาติ
	100
	1 020/2561
	2
	3,200
	3,200

	
	 
	2 112/2561
	2
	8,200
	8,200

	
	 
	3 119/2561
	2
	25,000
	25,000

	
	 
	4 111/2561
	5
	4,128
	4,128

	
	 
	5 ยืมเงิน-ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าเงินรางวัล
	1
	63,500
	63,500

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน)
	วงเงินตามสัญญา(บาท) 
	เบิกจ่าย(บาท)

	8. โครงการสื่อน่าเรียน น่าเล่น
	
	
	
	
	

	
	100
	1 034/2561
	2
	9,997
	9,997

	
	 
	2 217/2561
	2
	900
	900

	
	 
	3 ยืมเงิน-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างและเครี่งดื่ม
	1
	10,000
	10,000

	9. โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา
	100
	1 ยืมเงิน-ค่าอาหาร-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
	1
	8,000
	8,000

	
	 
	2 145/2561
	3
	28,000
	28,000

	
	 
	3 143/2561
	3
	1,800
	1,800

	10. โครงการชุมชนหนูน้อยฟันสวย
	100
	1 394/2561
	1
	1,500
	1,500

	
	 
	2 081/2561
	5
	4,320
	4,320

	
	 
	3 087/2561
	5
	2,400
	2,400

	
	 
	4 391/2561
	5
	900
	900

	
	 
	5 -ค่าวิทยากร
	1
	1,200
	1,200

	11. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน
	100
	1 218/2561
	5
	2,160
	2,160

	
	 
	2 039/2561
	2
	12,000
	12,000

	
	 
	3 ยืมเงิน-ค่าอาหากลางวัน
	1
	10,000
	10,000

	
	 
	4 อาหารว่างและเครี่องดืม
	5
	4,000
	4,000

	12. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
	100
	1 356/2561
	4
	900
	900

	
	 
	2 356/2561
	1
	1,500
	1,500

	
	 
	3 073/2561
	3
	7,000
	7,000

	
	 
	4 ค่าสมนาคุณวิทยากร
	1
	600
	600

	13. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนตาดีกา(ตาดีกาสัมพันธ์)
	100
	1 221/2560
	5
	4,200
	4,200

	
	 
	2 ยืมเงิน-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างและเคื่องดื่ม-ค่าตอบแทนกรรมการ -ค่าเงินรางวัล
	1
	111,300
	111,300

	14. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
	100
	1 -ค่าวิทยากร
	1
	1,200
	1,200

	
	 
	2 072/2561
	2
	855
	855

	
	 
	3 352/2561
	2
	900
	900

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน)
	วงเงินตามสัญญา(บาท) 
	เบิกจ่าย(บาท)

	15. โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
	100
	1 048/2561
	1
	36,300
	36,300

	
	 
	2 270/2561
	1
	23,100
	23,100

	
	 
	3 269/2561
	3
	2,160
	2,160

	
	 
	4 ยืมเงิน-ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารกลางวันและค่าวิทยากร
	2
	138,000
	138,000

	16. โครงการพัฒนาการเรียนรู้อัลกุรอานแบบกีรอาตี
	100
	1 ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอหารกลางวัน-ค่าสมนาคุณวิทยากร
	5
	86,700
	86,700

	
	 
	2 358/2561
	5
	2,160
	2,160

	
	 
	3 075/2561
	2
	2,100
	2,100

	
	 
	4 074/2561
	2
	9,000
	9,000

	17. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - กิจกรรมอาซูรอ - ของดีเมืองยะลา - งานสมโภชหลักเมือง
	100
	1 219/2561
	4
	2,160
	2,160

	
	 
	2 ยืม-ค่าเงินรางวัน
	5
	10,500
	10,500

	
	 
	3 040/2561
	4
	37,000
	37,000

	
	 
	4 281/2561
	3
	1,500
	1,500

	
	 
	5 ค่าอหารกลางวัน- ค่าพาหนะ
	1
	13,650
	13,650

	
	 
	6 395/2561
	3
	1,200
	1,200

	
	 
	7 397/2561
	3
	10,000
	10,000

	
	 
	8 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่ายานพาหนะ
	1
	600
	600

	18. โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก
	100
	1 088/2561
	4
	3,000
	3,000

	
	 
	2 396/2561
	3
	3,000
	3,000

	
	 
	3 398/2561
	2
	5,000
	5,000

	
	 
	4 -ค่าเงินรางวัล -ค่าตอบแทนกรรมการ
	1
	12,300
	12,300

	19. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม
	100
	1 182/2561
	5
	2,160
	2,160

	
	 
	2 032/2561
	4
	3,000
	3,000

	
	 
	3 ยืมเงิน-ค่าอาหาร-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าสมนาคุณวิทยากร
	1
	34,000
	34,000

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน)
	วงเงินตามสัญญา(บาท) 
	เบิกจ่าย(บาท)

	20. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
	100
	1 390/2561
	2
	900
	900

	
	 
	2 392/2591
	1
	3,000
	3,000

	
	 
	3 392/2561
	1
	3,000
	3,000

	
	 
	4 084/2561
	2
	1,550
	1,550

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน

	21. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน
	100
	1 ยืมเงิน-ค่าวิทยากร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-ค่าอาหารกล่างวัน
	1
	23,400
	23,400

	
	 
	2 242/2561
	3
	7,200
	7,200

	
	 
	3 045/2561
	3
	1,000
	1,000

	
	 
	4 044/2561
	3
	15,980
	15,980

	
	 
	5 241/2561
	3
	1,800
	1,800

	22. โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดเทอม
	100
	1 222/2561
	1
	900
	900

	
	 
	2 -
	15
	38,400
	38,400

	23. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	100
	1 362/2561
	2
	2,160
	2,160

	
	 
	2 079/2561
	2
	6,310
	6,310

	
	 
	3 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าวิทยากร
	1
	6,600
	6,600

	
	 
	4 -ค่าวิทยากร
	1
	1,200
	1,200

	
	 
	5 072/2561
	2
	855
	855

	
	 
	6 352/2561
	2
	900
	900

	24. โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพสตรีและเยาวชนหมู่ที่ 1 - 6
	100
	1 183/2561
	5
	5,400
	5,400

	
	 
	2 ยืมเงิน-ค่าวิทยากร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
	5
	103,200
	103,200

	25. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
	100
	1 089/2561
	3
	3,950
	3,950

	
	 
	2 395/2561
	3
	1,350
	1,350

	
	 
	3 395/2561
	3
	900
	900

	
	 
	4 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าวิทยากร-ค่ายานพาหนะ
	1
	13,800
	13,800

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน)
	วงเงินตามสัญญา(บาท) 
	เบิกจ่าย(บาท)

	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข

	26. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
	100
	1 ค่าวิทยากร
	1
	3,000
	3,000

	
	 
	2 ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
	1
	8,000
	8,000

	
	 
	3 031/2561
	3
	11,100
	11,100

	
	 
	4 181/2561
	3
	2,700
	2,700

	27. โครงการอบรมทบทวน อปพร.
	100
	1 ค่าอหารกลางวันและเคื่องดื่ม - ค่าอาหารว่างพร้อมเคื่องดื่มเช้า- บ่าย -ค่าตอบแทนวิทยากร
	2
	33,600
	33,600

	
	 
	2 068/2561
	2
	3,150
	3,150

	
	 
	3 066/2561
	2
	4,800
	4,800

	
	 
	4 349/2561
	3
	1,000
	1,000

	
	 
	5 347/2561
	3
	4,500
	4,500

	
	 
	6 358/2561
	3
	4,500
	4,500

	
	 
	7 -ค่าซื้อแก็ส -ค่าซื้อแก็สปีกนิก จำนวน 1 ถัง -ค่าซื้อน้ำมันโซล่า 30 ลิตร-ค่าซื้อน้ำมันเบนซิน 30 ลิตร
	7
	2,000
	2,000

	
	 
	8 -ค่าอาหารกลางวันและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าสมนาคุณวิทยากร
	2
	33,600
	33,600

	
	 
	9 067/2561
	2
	4,500
	4,500

	28. โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร
	100
	1 084/2861
	2
	864
	864

	
	 
	2 -ค่าเบี้ยเลี้ยง
	1
	8,400
	8,400

	
	 
	3 1261/2561
	2
	1,800
	1,800

	
	 
	4 -ค่าเบี้ยเลี้ยง
	6
	8,400
	8,400

	ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	29. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
	100
	1 -ค่าอาหารว่างและเครี่งดื่ม
	16
	5,250
	5,250

	
	 
	2 355/2561
	4
	3,000
	3,000

	
	 
	3 354/2561
	4
	1,200
	1,200

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน)
	วงเงินตามสัญญา(บาท) 
	เบิกจ่าย(บาท)

	30. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาหัวล้านและบูเกะกีละ
	100
	1 428/2561
	7
	30,000
	30,000

	31. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ
	100
	1 427/2561
	7
	30,000
	30,000

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

	32. โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิและศึกษาดูงานของบุคลากร
	100
	1 115/2561
	12
	98,000
	98,000

	
	 
	2 114/2561
	2
	864
	864

	
	 
	3 022/2561
	2
	2,800
	2,800

	
	 
	4 ค่าอหารกลางวัน- ค่าอาหารว่างพร้อมเคื่องดื่ม-ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร
	1
	164,160
	164,160

	33. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์
	100
	1 071/2561
	3
	18,700
	18,700

	
	 
	2 351/2561
	3
	1,200
	1,200

	
	 
	3 -ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม
	1
	3,500
	3,500

	
	 
	4 083/2561
	2
	20,000
	20,000

	รวม
	4,040,941
	4,040,941












ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

		ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความ ในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อนาไปวิเคราะห์และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กันยายน 2561) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน    ( Performance Indicators) ดังนี้
1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินคความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ ประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น
2. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
2.1 ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากนอยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
2.2 สามรถคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคต ผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นทันต่อเหตุการณหรือแม้วาเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานต่อไป ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.1 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กันยายน 2561)
2.4 เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำเป็นเกณฑ์พิจารณาในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus)  แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังวาจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม
3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
3.1 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
3.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
3.1 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ
4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
4.1 กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
4.3 ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
4.5 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
4.1การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้
(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)
(2) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ตัวบ่งชี้ที่ 3 :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  ( 5 คะแนน)
(3) การนำแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ 5  :  การดำเนินโครงการ( 5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ( 5 คะแนน)
4.5 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้
	คะแนน
	30
	คะแนน
	=        ดีมาก

	คะแนน
	25
	ขึ้นไป
	=
	พอใช้

	ต่ำกว่า  20
	
	=
	ต้องปรับปรุง



ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน		
มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน( 10 ขั้นตอน)	ได้ 5	คะแนน
มีการดำเนินการ 8 – 9	ขั้นตอน			ได้ 4	คะแนน
มีการดำเนินการ 6 – 7	ขั้นตอน			ได้ 3	คะแนน
	มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน
	
	

	
	ผลการติดตามและประเมิน
	คะแนนเต็ม 5

	
	ตัวบ่งชี้ที่๑: ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
	คะแนนที่ได้ 5
	.

	
	
	
	
	

	ลำดับ
	การดำเนินการ
	มีการดำเนินการ

	
	
	(ใส่เครื่องหมาย )

	1
	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
	

	
	และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา
	

	
	รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
	

	
	เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติ
	

	
	เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผน
	

	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
	

	
	หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำ
	

	
	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	

	2
	คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา
	

	3
	คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงาน
	

	
	และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
	

	
	การพัฒนา
	

	4
	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
	

	5
	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
	

	6
	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
	

	7
	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
	

	8
	มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์
	

	9
	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
	

	10
	ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2561
	

	
	
	

	
	มีการดำเนินการครบ 10 ขั้นตอน
	
	
	


[image: ]







ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
   ประเด็นการพิจารณา 100  คะแนน	   ได้   ๕	คะแนน
   ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน	   ได้   ๔	คะแนน
   ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน     ได้   3		คะแนน
   ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน	  ไม่ได้คะแนน
	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
	คะแนนเต็ม 5

	
	คะแนนที่ได้ 5 .

	
	

	แผนพัฒนา
	การติดตามและประเมิน
	คะแนนประเมิน
	คะแนนที่ได้

	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2561– 25๖4)
	การประเมินคุณภาพ
ของแผน
	100 คะแนน
	5




รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561– 2564
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
	ที่
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. 
	ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	10
	10

	2. 
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	25
	25

	3. 
	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	65
	65

	   3.1
	   วิสัยทัศน์
	(5)
	(5)

	   3.2         
	   พันธกิจ
	(5)
	(5)

	   3.3
	   ประเด็นยุทธศาสตร์
	(10)
	(10)

	   3.4
	   เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
	(5)
	(5)

	   3.5
	   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(15)
	(15)

	   3.6
	   กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(10)
	(10)

	   3.7
	   บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(15)
	(15)

	
	รวม
	100
	100






ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
เกณฑ์ตัวชี้วัด :  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน		
   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน( 10 ขั้นตอน)	ได้  5	คะแนน
   มีการดำเนินการ 8– 9 ขั้นตอน			ได้  4	คะแนน
   มีการดำเนินการ 9– 7 ขั้นตอน			ได้  3	คะแนน
   มีการดำเนินการไม่ถึง๖ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน
	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
	คะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ 5

	ลำดับที่
	การดำเนินการ
	มีการดำเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )

	1
	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่๐๘๑๐มท.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	

	2
	ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ๖๐ของสัดส่วน
	

	3
	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
	

	4
	มีการทบทวนแผนพัฒนา
	

	5
	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
	

	6
	การพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
	

	7
	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
	

	8
	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนา
	

	9
	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
	

	10
	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนาย พ.ศ. 2561
	

	
	มีการดำเนินการครบ 10 ขั้นตอน
	


ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี							      เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผนคะแนนเต็ม 5 คะแนน
	ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน	ได้  5	คะแนน
	ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน	ได้  4	คะแนน
	ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน	ได้  3	คะแนน
	ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า 80 คะแนน	ไม่ได้คะแนน

	ผลการติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	คะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ 4

	แผนพัฒนา
	การติดตามและประเมิน
	คะแนนประเมิน
	คะแนนที่ได้

	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(2561 – 2564)
	การติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ
	98 คะแนน
	4



รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (2561–2564)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	10
	10

	2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	10
	9

	3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	10
	9

	4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	10
	10

	5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
	60
	60

	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	5
	5

	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	5
	5

	5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
	3
	3

	5.4 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	5
	5

	5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา(4ปี)
	3
	3

	5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	4
	4

	5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	5
	5

	5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 4 ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง
	3
	3

	5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีทุกโครงการ
	5
	4

	5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	5
	5

	5.11 ตัวชี้วัด(KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ
	4
	4

	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ
	5
	5

	5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	5
	5

	5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
	3
	3

	รวม
	100
	98


ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดำเนินโครงการ		
เกณฑ์การประเมิน  : การดำเนินโครงการคะแนนเต็ม5 คะแนน		
  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50		ได้   5	คะแนน
  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40		ได้   4	คะแนน
  ดำเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป		ได้   3	คะแนน
  ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 30		ไม่ได้คะแนน
	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดำเนินโครงการ
	คะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ 1

	การดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
	ร้อยละ
	คะแนน

	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
	193
	-
	

	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
	76
	43.2
	5

	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
	76
	43.2
	5

	การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ 2561
	33
	17.09
	3



หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ 2561)
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ				         
เกณฑ์การประเมิน: ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นคะแนนเต็ม 5 คะแนน			
ไม่มีผลกระทบ			ได้  5	คะแนน
มีผลกระทบ 1 โครงการ		ได้  4	คะแนน
มีผลกระทบ 2 – 3 โครงการ	ได้  3	คะแนน
มีผลกระทบมากกว่า 3  โครงการ	ไม่ได้คะแนน
	ผลการติดตามประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
	คะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ 5

	โครงการที่ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
	ผลกระทบ
	

	โครงการที่ดำเนินการ
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 )
	33
	-
	3



สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
	ลำดับ
	ตัวบ่งชี้
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1
	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
	5
	5

	2
	คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
	5
	5

	3
	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี
	5
	5

	4
	คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี
	5
	5

	5
	การดำเนินโครงการ
	5
	3

	6
	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
	5
	5

	
	รวมคะแนน
	30
	27


ข้อคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ 27 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือดำเนินการได้ในระดับพอใช้ โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินโครงการ ได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ใน แผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ 41.14 อาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่ พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน



                                         แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 					(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561)




ชื่อโครงการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….      
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ- สกุล................................................. ตำแหน่ง.....................................................
สังกัด : สำนัก/กอง ........................................................................................................................................

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	1
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอหรือเห็นชอบหรือจากแผนชุมชนหรือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ)ที่เกินศักยภาพของชุมชน
	
	

	2
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	3
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	4
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	5
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนดำเนินการ
	
	

	6
	งบประมารเพียงพอในการดำเนินโครงการ
	
	

	7
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 50ขึ้นไปได้รับประโยชน์
	
	

	8
	การเบิกจ่ายงบประมารได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป
	
	

	9
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ...............................................................
	
	

	10
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
	
	













ส่วนที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/1
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
 และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

		ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ททางสถิติและหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ) คือการประเมินผลในเชิง ปริมาณโดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1 – 3/1 (แบบอื่นๆ: ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ ประเมินผลดังนี้


[image: ]
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/3






















แบบที่ 1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน..........................................................
	ประเด็นการประเมิน
	ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ

	1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

	1.1
	มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำ
	
	√
	

	แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	
	

	1.2
	มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำ
	√
	

	แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	
	

	1.3
	มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	√
	

	1.4
	มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
	√
	

	ส่วนตำบล
	
	
	

	1.5
	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
	
	√
	

	บริหารส่วนตำบล
	
	
	

	1.6
	มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
	√
	

	และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	
	

	
	
	
	

	2 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
	
	
	

	2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล มา
	
	√
	

	จัดทำฐานข้อมูล
	
	
	

	2.2
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	√
	

	2.3
	มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อ
	
	√
	

	ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	
	

	2.4
	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
	√
	

	ตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	
	
	

	2.5
	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
	√
	

	ตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	
	

	2.6
	มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	√
	

	2.7
	มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	√
	

	2.8
	มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	√
	

	2.9
	มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
	√
	

	2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	√
	

	2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	√
	

	2.13 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	
	√
	

	
	
	
	
	


	
ส่วนที่ 5  
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan (www.dla.go.th)

	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อที่ 13 และ 14 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสาระสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ) เป็นไปด้วยความถุกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระบบ  e- plan  และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ตามหัวข้อ  ดังนี้
		1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ระบบ e-plan)
		2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2561ปี (ระบบ e-plan)
		3.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน (ระบบ e-plan)
		4.รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา (ระบบ e-plan)
		5.รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ (ระบบ e-plan)
		6.รายงานสรุปผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำมาขากแผนชุมชน (ระบบ e-plan)














1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ระบบ e-plan)
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 4 ปี ปี 2561
อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา 
	ยุทธศาสตร์
	2561
	2562
	2563
	2564

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	76
	75,091,200
	82
	80,309,000
	83
	80,633,000
	83
	81,209,000

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	45
	13,116,060
	49
	14,456,060
	49
	14,456,060
	45
	13,969,820

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน
	28
	10,684,800
	30
	10,238,800
	30
	10,238,800
	30
	10,238,800

	4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข
	15
	6,355,000
	17
	6,465,000
	17
	6,465,000
	17
	6,465,000

	5.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	7
	3,094,000
	7
	3,094,000
	7
	3,094,000
	7
	3,094,000

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
	22
	12,047,000
	23
	12,237,000
	23
	12,617,000
	23
	12,617,000

	รวม
	193
	120,388,060
	208
	126,799,860
	209
	127,503,860
	205
	127,593,620













รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ประจำปีงบประมาณ 2561	หน้า 61

2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2561ปี (ระบบ e-plan)

	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561

	อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100%

	
	ทั้งหมด
	
	
	
	

	
	จำนวน
	คิดเป็น
	งบประมาณ
	คิดเป็น
	จำนวน
	คิดเป็น
	งบประมาณ
	คิดเป็น
	จำนวน
	คิดเป็น
	งบประมาณ
	คิดเป็น
	จำนวน
	คิดเป็น
	งบประมาณ
	คิดเป็น
	จำนวน
	คิดเป็น
	งบประมาณ
	คิดเป็น

	
	โครงการ
	
	
	
	โครงการ
	
	
	
	โครงการ
	
	
	
	โครงการ
	
	
	
	โครงการ
	
	
	

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	76
	39.38
	75,091,200
	62.37
	8
	12.31
	4,042,600
	18.62
	3
	9.09
	2,206,600
	54.61
	3
	9.09
	2,206,600
	54.61
	3
	9.09
	2,206,600
	54.61

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	45
	23.32
	13,116,060
	10.89
	26
	40
	7,481,300
	34.46
	17
	51.52
	1,084,448
	26.84
	17
	51.52
	1,084,448
	26.84
	17
	51.52
	1,084,448
	26.84

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน
	28
	14.51
	10,684,800
	8.88
	13
	20
	8,326,800
	38.35
	5
	15.15
	235,305
	5.82
	5
	15.15
	235,305
	5.82
	5
	15.15
	235,305
	5.82

	4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข
	15
	7.77
	6,355,000
	5.28
	4
	6.15
	600,000
	2.76
	3
	9.09
	135,914
	3.36
	3
	9.09
	135,914
	3.36
	3
	9.09
	135,914
	3.36

	5.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	7
	3.63
	3,094,000
	2.57
	5
	7.69
	144,000
	0.66
	3
	9.09
	69,450
	1.72
	3
	9.09
	69,450
	1.72
	3
	9.09
	69,450
	1.72

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
	22
	11.4
	12,047,000
	10.01
	9
	13.85
	1,117,000
	5.14
	2
	6.06
	309,224
	7.65
	2
	6.06
	309,224
	7.65
	2
	6.06
	309,224
	7.65

	รวม
	193
	 
	120,388,059
	 
	65
	 
	21,711,700
	 
	33
	 
	4,040,941
	 
	33
	 
	4,040,941
	 
	33
	 
	4,040,941
	 






3.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน (ระบบ e-plan)
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามภารกิจถ่ายโอน ปี 2561
อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา 
	ภารกิจการดำเนินการที่ได้มาตราฐาน
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100%

	
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็น
	งบประมาณ
	คิดเป็น
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็น
	งบประมาณ
	คิดเป็น
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็น
	งบประมาณ
	คิดเป็น
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็น
	งบประมาณ
	คิดเป็น
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็น
	งบประมาณ
	คิดเป็น

	1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	76.
	39.
	75,091,2000
	62
	8
	12
	4,042,600
	18
	3.0
	9
	2,206,600
	54.6
	3
	9
	2,206,600
	54.
	3.
	9
	2,206,600
	54.6

	2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี
	50
	25
	22,731,799. 
	18.
	22
	33
	9,443,800
	43.50
	7.0
	21
	544,529
	13.4
	7
	21
	544,529
	13
	7
	21
	544,529
	13.4

	3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม
	15
	7.77
	6,355,000
	5.2
	4
	6
	600,000
	2.
	3.0
	9
	135,914
	3.3
	3
	9
	135,914
	3
	3
	9.
	135,914
	3.3

	4.ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน และท่องเที่ยว
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5.ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	7
	3.63
	3,094,0000
	2.5
	5.
	7
	144,000
	0.6
	3.0
	9
	69,450
	1.7
	3
	9
	69,450
	1.7
	3.
	9.
	69,450
	1.7

	6.ด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	45
	23.32
	13,116,060
	10.
	26.
	40.
	7,481,300
	34
	17.0
	51
	1,084,448.
	26.8
	17
	51
	1,084,448
	26.8
	17
	51
	1,084,448
	26.8

	รวม
	193
	 
	120,388,059
	 
	65
	 
	21,711,700
	 
	33.0
	 
	4,040,941.
	 
	33
	 
	4,040,941
	 
	33
	 
	4,040,941.
	 




4.รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา (ระบบ e-plan)

รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี 2561
อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา 
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
เดิม
	จำนวนโครงการ
ที่เพิ่มและโอนมา 
	จำนวนโครงการ
ที่ยกเลิก 
	รวม 

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	63
	13
	0
	76

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	43
	2
	0
	45

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน
	27
	1
	0
	28

	4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข
	15
	0
	0
	15

	5.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	7
	0
	0
	7

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
	22
	0
	0
	22

	รวม
	177
	16
	0
	193


* ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-PLAN) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2561

















ตารางแผนภูมิ : แสดงรายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี 2561
5.รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ (ระบบ e-plan)
รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา 
	ยุทธศาสตร์
	ผ่านเกณฑ์
	ร้อยละ 
	ไม่ผ่านเกณฑ์
	ร้อยละ 
	รวม 

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	3
	3.95
	73
	96.05
	76

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	17
	37.78
	28
	62.22
	45

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน
	5
	17.86
	23
	82.14
	28

	4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข
	3
	20.00
	12
	80.00
	15

	5.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	42.86
	4
	57.14
	7

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
	2
	9.09
	20
	90.91
	22

	รวม
	33
	17.10
	160
	82.90
	193


* ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-PLAN) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2561









ตารางแผนภูมิ : แสดงรายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
6.รายงานสรุปผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำมาขากแผนชุมชน (ระบบ e-plan)
	รายงานร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาสามปี ที่นำแผนชุมชนมาสนับสนุน ปี 2561

	จ.ยะลา

	 

	ชื่อหน่วยงาน
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	รวม

	
	สนับสนุน
	ไม่สนับสนุน
	โครงการทั้งสิ้น
	สนับสนุน
	ไม่สนับสนุน
	โครงการทั้งสิ้น
	สนับสนุน
	ไม่สนับสนุน
	โครงการทั้งสิ้น
	สนับสนุน
	ไม่สนับสนุน
	โครงการทั้งสิ้น

	
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
	
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
	
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
	
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
	

	อบต.บาโงยซิแน
	52
	27
	141
	73
	193
	52
	25
	156
	75
	208
	52
	25
	157
	75
	209
	156
	26
	454
	74
	610



		








ประกาศ อบต.บาโงยซิแน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บาโงยซิแน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.บาโงยซิแน ต่อไป

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์






แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
























ง. การวางแผน 									          				อบต.บาโงยซิแน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป 
    		อบต.บาโงยซิแน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

	ยุทธศาสตร์
	2561
	2562
	2563
	2564

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	76
	75,091,200
	82
	80,309,000
	83
	80,633,000
	83
	81,209,000

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	45
	13,116,060
	49
	14,456,060
	49
	14,456,060
	45
	13,969,820

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน
	28
	10,684,800
	30
	10,238,800
	30
	10,238,800
	30
	10,238,800

	4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข
	15
	6,355,000
	17
	6,465,000
	17
	6,465,000
	17
	6,465,000

	5.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	7
	3,094,000
	7
	3,094,000
	7
	3,094,000
	7
	3,094,000

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
	22
	12,047,000
	23
	12,237,000
	23
	12,617,000
	23
	12,617,000

	รวม
	193
	120,388,060
	208
	126,799,860
	209
	127,503,860
	205
	127,593,620


จ. การจัดทำงบประมาณ
	ผู้บริหารอบต.บาโงยซิแน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 76 โครงการ งบประมาณ 18,727,100 บาท โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 33 โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 4,040,941 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการตามแผนพัฒนา
	โครงการตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	โครงการที่ดำเนินการ
	งบประมาณเบิกจ่าย

	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	76
	8
	1,696,000
	3
	2,206,600

	ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
	45
	30
	7,441,300
	17
	1,084,448

	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน
	28
	14
	7,366,800
	5
	235,305

	การเสริมสร้างสันติสุข
	15
	5
	620,000
	3
	135,914

	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	7
	3
	84,000
	3
	69,450

	ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร
	22
	16
	1,519,000
	2
	309,224

	รวม
	193
	76
	18,727,100
	33
	4,040,941



รายการจัดซื้อครุภัณฑ์
	รายการ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งจ่าย
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	ครุภัณฑ์
	193
	5
	5
	354,000
	217,990

	รวม
	193
	5
	5
	354,000
	217,990


























รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต. บาโงยซิแน ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
	
	
	
	
	

	1.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	 
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร.ร.บ้านซีเยาะ-ลีมาปูโร๊ะ
	 
	        200,000 
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว62 ม.

	 
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงยมูจุ ส่วนต่อขยาย
	 
	200,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 80 ม.

	 
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบือแนจืองา
	 
	200,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 85 ม.

	 
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1
	 
	        350,000 
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 110 ม.

	 
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะห์บาโง
	 
	        346,000 
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 110 ม.

	 
	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายซีเย๊าะ-ปรือโงะ
	 
	        200,000 
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 410 ม.

	 
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์
	 
	     1,008,000 
	ประชาชนได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง
	ความสูง9ม. โคมLED 32วัตต์ 12 VCD 80วัตต์ สวิตซ์ควบคุมด้วยแสงอัตโนมัติ ขนาด 35 แอมป์

	 
	จัดซื้อลำโพง
	 
	64,000
	เอประสิทธิภาพในการทำงาน
	จัดซื้อลำโพง จำนวน 1 ชุด ขนาด8 โอห์ม 250 วัตต์ พร้อมเครื่องขยาย กำลังขับ 500 วัตต์

	2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการกีฬา  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

	 
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
	 
	     200,000 
	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
	จัดแข่งขันกีฬา ปีละ 1 ครั้ง

	 
	จัดซื้อวัสดุกีฬา
	 
	     100,000 
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่

	 
	โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
	 
	     120,000 
	เสริมสร้างความสามัคคีห่างยาเสพติด
	จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจำนวน 1 ครั้ง

	 
	โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก
	 
	      30,000 
	เพื่องส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น
	จัดการแข่งขันนกตรงหัวจุกจำนวน 1ครั้ง

	 
	โครงการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
	 
	          50,000 
	เพื่องส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
	จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ จำนวน 1  ครั้ง 

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	 
	โครงการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านอัลกุรอานแบบกีรออาตี
	 
	          50,000 
	เพื่อส่งเสริมการอ่านกีรออาตี
	จัดอบรมการอ่านกีรออาตีแก่เด็ก จำนวน 60 คน

	 
	โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
	 
	        200,000 
	เพื่องส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
	จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้นำ ศาสนาและประชาชน  ปีละ 1 ครั้ง

	 
	โครงกาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น              - กิจกรรมอาซูรอ          - ของดีเมืองยะลา           - งานสมโภชหลักเมือง
	 
	        120,000 
	เพื่องส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  จำนวน 3 ครั้ง

	 
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
	 
	          90,000 
	เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
	จัดอบรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน  จำนวน 30  คน เป็นเวลา 10 วัน

	 
	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 
	20,000
	เพื่อส่งเสริมให้หวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น
	จัดอบรมให้ความรู้คนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 
	โครงการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้
	 
	50000
	เพื่อพัฒนาหลักสูกการเรียนรู้
	จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

	 
	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพ
	 
	50000
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ตามหลักการศาสนา
	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการศพให้ถูกตามหลักการอิสลาม

	 
	โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน
	 
	          30,000 
	เพื่อให้เด็กมีโอกาสในการแสดงความสามารถ
	จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนในรอบปีการศึกษา

	 
	โครงการส่งเสริมการเข้าสู่อาเซี่ยน
	 
	          30,000 
	เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
	เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

	 
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	 
	        120,000 
	เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง

	 
	โครงการสื่อน่าเรียนน่าเล่น
	 
	          30,000 
	เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อวัสดุการศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   1 ครั้ง

	 
	โครงการฟันน้ำนมเกมส์
	 
	          30,000 
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆเล่นกีฬา
	จัดการแข่งขันกีฬาและเกมส์ให้แก่นักเรียนในศพด.และนักเรียนอนุบาลทุกโรงเรียน

	 
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	 
	        495,000 
	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก
	เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน
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	ค่าอาหารเสริมนม
	 
	     1,801,300 
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมสุขภาพแข็งแรง
	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนม 2 โรงเรียน 

	 
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	 
	     3,460,000 
	เพื่อใช้ในการบริหาร
	เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 2 โรงเรียน

	 
	โครงการพัฒนาบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก
	 
	          30,000 
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครุในศูนย์เด็กฯ
	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวะสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

	 
	โครงการรักการอ่าน
	 
	          10,000 
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่าน
	จัดกิจกรรมการอ่านหนังสือและนิทานต่างให้เด็กนักเรียนใน ศพด.

	 
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยภูมิปัญญาท้อถิ่น
	 
	           5,000 
	เพื่อ ศพด.มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น
	มีการจัดการเรียนการสอนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 
	โครงการประเมินคูณภาพภายใน
	 
	           5,000 
	เพื่อให้มีการตรวจ/ประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
	เป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม เป็นต้น

	 
	โครงการ B.E.M Camp สำหรับเด็กและเยาวชน
	 
	        120,000 
	เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาระดับความรู้นักเรียน
	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

	 
	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนตาดีกา(ตาดีกาสัมพันธ์)
	 
	        120,000 
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับความรู้นักเรียนในตำบล
	จัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการให้เด็กนักเรียนในตำบล

	 
	โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา
	 
	          40,000 
	เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้
	นำเด็กเล็กไปศึกษานอก ห้องเรียน เยี่ยมสถานที่สำคัญๆ ปีละ1 ครั้ง

	 
	โครงการผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	 
	           5,000 
	เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง
	ประชุมผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซีเยาะ

	 
	โครงการหนูน้อยฟันสวย
	 
	          20,000 
	เพื่อส่งเสริมเสริมให้เด็กมีอนามันในช่องปากที่
	จัดการประกวนเด็กน้อยฟันสวยใน ศพด. จำนวน 1 ครั้ง

	 
	โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
	 
	          10,000 
	เพื่อให้เด็กรู้จักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ
	จัดกิจกรมมวันแม่ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก
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	3.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน
	 

	 
	โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม
	 
	 250,000 
	เพื่อให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสและได้รับการดูแลเอาใจใส่
	จัดกิจกรรมให้เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส จำนวน 50 คน

	 
	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน
	 
	          50,000 
	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่
	จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง

	 
	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
	 
	          50,000 
	เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มี ทักษะดีขึ้น
	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

	 
	โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
	 
	          40,000 
	เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้เสริม
	จ้างงานในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง

	 
	โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่ม อาชีพสตรีและเยาวชน
	 
	        120,000 
	เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มอาชีพให้มี ทักษะดีขึ้น
	อบรมและศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ จำนวน 40 คน

	 
	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ
	 
	 30,000 
	เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความสวยงาม
	ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ จำนวน 1 ครั้ง

	 
	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภูเขาหัวล้านและบูเกะกีละ
	 
	 30,000 
	เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความสวยงาม
	ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภูเขาหัวล้านและบูเกะกีละ จำนวน 2แห่ง

	 
	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
	 
	          30,000 
	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์
	จัดรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน  จำนวน  60  คน

	 
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลุกกล้วย
	 
	 100,000 
	เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตร- กรปลูกกล้วยให้คุณภาพมากขึ้น
	จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพปลูกกล้วย จำนวน 1 ครั้ง

	 
	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
	 
	 50,000 
	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	จัดอบรมฝึกอาชีพแก่กลุ่ม

	 
	โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดหาตลลาดแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในตำบล
	 
	 20,000 
	เพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในชุมชนพร้อมขยายตลาด
	จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง
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	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	
	5,708,000
	เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 659 คน

	
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	
	852,800
	เพื่อช่วยเหลือผู้พิการมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 168 คน

	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	
	36,000
	เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเอาใจใส่
	สมทบเงินกองทุนประกันสังคม

	4.  ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสันติสุข

	 
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร
	 
	          20,000 
	เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาลต่างๆ
	จัดกิจกรรมเพื่อลดอุบัติ- เหตุ ปี ละ 2 ครั้ง

	 
	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน
	 
	        400,000 
	เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชน 
	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานทีมฉุกเฉิน กู้ภัย

	 
	โครงการอบรมทบทวน อปพร.
	 
	        150,000 
	เพื่อทบทวนประสิทธิภาพการทำงานป้อง กันและบรรเทาสารณภัย
	จัดอบรมทบทวน อพปร. ปีละ 1 ครั้ง

	 
	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
	 
	        50,000 
	เพื่อรณรงค์อบรมให้ความรู้เรื่อพิษภัยจากยาเสพติด ให้เยาวชนในหมู่บ้าน
	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง พิษภัยจากยาเสพติด ให้เยาวชนในหมู่บ้าน

	 
 
	โครงการรวมพลัง ทูบีนัมเบอร์วัน  To be number one
	 
 
	        120,000 
	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน
	จัดกิจกรรมรวมพลัง  To be number one ส่งแข่งขันระดับประเทศ

	
	
	
	 อุดหนุนสปสช. 
	
	

	

	โครงการขุดลอกคูคลองหมู่ที่ 1-6

	

	300,000
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้
	ขุดลอกคูคลอง เพื่อป้อง กันน้ำท่วม

	
	
	
	 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
	
	

	5.  ยุทธศาสตร์  ยุทธ์ศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 
	โครงการเยาวชนคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 
	      30,000 
	เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	อบรมประชาชนในตำบลบาโงยซิแน  จำนวน 60  คน

	 
	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
	 
	      24,000 
	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปีละ 1 ครั้ง

	 
	โครงการจัดจัดอบรมแยกขยะในชุมชน
	 
	      30,000 
	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะในชุมชน
	จัดอบรมการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้กับประชาชนและเยาวชน
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	6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

	 
	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
	 
	        500,000 
	เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกหมูที่ 1 - 6 

	 
	โครงการวันท้องถิ่นไทย
	 
	          30,000 
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรในท้องถิ่นไทย
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากร

	 
	โครงการ/กิจกรรมของสภา อบต.
	 
	          30,000 
	เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอบต.
	จัดกิจกรรมของสภา อบต.ปีละ 1 ครั้ง

	 
	โครงการส่งเสริมคุณธรรมพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
	 
	          50,000 
	เพื่อให้พนักงานมีคุณ ธรรมในการปฏิบัติราชการ
	จัดอบรมพนักงานจำนวน 1  ครั้ง

	 
	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	 
	        350,000 
	เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิ บัติงาน และพัฒนาชุมชน
	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ปีละ 1  ครั้ง 

	 
	โครงการอบรมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
	 
	          15,000 
	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

	 
	จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์
	 
	          98,000 
	เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีพระบรมวงศานุวงศ์
	จัดื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมซุ้มขนาด5.4*3.2ม. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขนาด 1.2*2.4ม.

	 
	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	 
	          30,000 
	เพื่อกระตุ้นประชาชนในการจ่ายภาษีและสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชน
	บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ จำนวน 6 ครั้ง

	 
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์
	 
	50000
	เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดีพระบรมวงศานุวงศ์
	จัดกิจกรรมฉลิมพระเกียรติ์ จำนวน 1 ครั้ง

	 
	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นปรับปรุงเพิ่มเติมแผนสี่ปี
	 
	          12,000 
	เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน
	จัดประชุมประชาคม  หมู่ที่ 1-6

	
	เครื่องปั๊มน้ำ
	
	8,000
	เพื่อใช้ในสำนักงาน
	จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ่อตื้น
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	งบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	 
	กล้องถ่ายรูป
	 
	14,000
	เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน 
	กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซลล์

	 
	จัดซื้อ ทีวีขนาด 32 นิ้ว
	 
	13,000
	ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อ ทีวีข LED นาด 32 นิ้ว

	 
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน๊ตบุ๊ค)
	 
	21,000
	ใช้สำหรับการทำงานในสำนักงาน 
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา CPUไม่น้อยกว่า2 แกนหลัก (2Core)

	 
	เตรื่องปริ๊นเตอร์
	 
	18,000
	ใช้สำหรับการทำงานในสำนักงาน  
	จัดซื้อเครื่องปริ๊นส์เลเซอร์ LEDตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	 
	จัดซื้อแท่นธรรมมาสบรรยายธรรมมิมบัร
	 
	280,000
	ใช้สำหรับการบรรยายธรรมและกิจจกรรมอื่นๆ 
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งแท่นบรรยายธรรม จำนวน 2 หลัง


ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.บาโงยซิแน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 76 โครงการ จำนวนเงิน 4,040,941 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ จำนวนเงิน 4,040,941 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	8
	3
	2,206,600

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	30
	17
	1,084,448

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน
	14
	5
	235,305

	4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข
	5
	3
	135,914

	5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
	3
	3
	69,450

	6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
	16
	2
	309,224

	รวมทั้งสิ้น
	76
	33
	4,040,941







สรุปโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561

	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
	ประเภท

	1
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายตะโละสาเมาะ
	130,000
	จ่ายขาด

	2
	โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตและรางระบายน้ำ
	2,666,000  
	จ่ายขาด

	3
	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง
	700,000  
	จ่ายขาด

	4
	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง 
	200,000  
	จ่ายขาด

	5
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน
	1,410,000
	จ่ายขาด

	6
	โครงการขุดลอกวัชพืช  ดินโคลนและขยะ
	2,000,000
	จ่ายขาด

	7
	จัดซื้อถังขยะ  จำนวน  460  ใบ
	920,000  
	จ่ายขาด

	8
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ  
	15,000.00
	จ่ายขาด

	รวม
	8,041,000



ฌ. ผลการดำเนินงาน
		อบต.บาโงยซิแน ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนยินดีที่จะรับพิจารณาเพื่อนำมาวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงาน ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
	จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน	
																			ประกาศ ณ วันที่  26 ตุลาคม 2561										

							 (นายมูฮำมัดมุขตา  บาฮี)										 	  นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
	


แผนการดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6	76	50	15	0	7	45	อนุมัติงบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6	8	22	4	0	5	26	ลงนามสัญญา	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6	3	7	3	0	3	17	เบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6	3	7	3	0	3	17	โครงการเดิม	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6	63	43	27	15	7	22	โครงการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6	13	2	1	0	0	0	


ผ่านเกณฑ์	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6	3	17	5	3	3	2	ไม่ผ่านเกณฑ์	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6	73	28	23	12	4	20	

2561	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน	การเสริมสร้างสันติสุข	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร	0	64	42	26	15	7	22	2562	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน	การเสริมสร้างสันติสุข	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร	0	64	42	26	15	7	22	2563	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน	การเสริมสร้างสันติสุข	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร	0	64	42	26	15	7	22	2564	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน	การเสริมสร้างสันติสุข	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร	0	64	42	26	15	7	22	



2561	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน	การเสริมสร้างสันติสุข	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร	0	53126000	13136060	9758800	6355000	3094000	12047000	2562	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน	การเสริมสร้างสันติสุข	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร	0	53126000	13136060	9758800	6355000	3094000	12047000	2563	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน	การเสริมสร้างสันติสุข	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร	0	53126000	13136060	9758800	6355000	3094000	12047000	2564	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน	การเสริมสร้างสันติสุข	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร	0	53126000	13136060	9758800	6355000	3094000	12047000	



โครงการที่ได้รับการจัดสรรตามข้อบัญญัติ
โครงการ	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน	การเสริมสร้างสันติสุข	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร	8	30	14	5	3	16	


งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน	การเสริมสร้างสันติสุข	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร	1696000	7441300	7366800	620000	84000	1519000	
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